ИНФОРМАЦИЯ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2019-2026 ГОДЫ

ЗА 2023 ГОД

1. Объемы финансирования программы.

1.1. Объем финансирования на весь период реализации муниципальной программы составляет 8 729 315,655 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

– бюджет Чунского районного муниципального образования – 1 418 890,470 тыс. руб.;

– бюджет Иркутской области – 6 594 138,942 тыс. руб.;

– федеральный бюджет – 487 189,236. руб.;

– внебюджетные источники – 229 097,007 тыс. руб.;

1.2. Объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы в 2023 году составляет 1 521 294,647 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

– бюджет Чунского районного муниципального образования – 216 260,852 тыс. руб.;

– бюджет Иркутской области – 1 137 876,515 тыс. руб.;

– федеральный бюджет – 138 782,485 тыс. руб.;

– внебюджетные источники – 28 374,795 тыс. руб.;

1.3. Объем средств федерального бюджета, предусмотренный в соответствии с федеральными правовыми актами на софинансирование мероприятий муниципальной программы, составляет 138 782,485 тыс. руб., в том числе на:

1.3.1. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области – 31 863,700 тыс. руб. в соответствии с:

– Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2021 года № 2382 (в ред. от 02.06.2022 года);

– постановлением Правительства Иркутской области «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области» от 24.09.2020 года № 778-пп (в ред. от 18.07.2022 года).

Софинансирование расходных обязательств осуществляется в рамках реализации мероприятия «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области» основного мероприятия «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области» на 2020-2025 годы подпрограммы «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2019-2025 годы Государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 09.11.2018 года № 820-пп (в ред. от 29.12.2023 года).

1.3.2. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области – 4 841,798 тыс. руб. в соответствии с:

– Правилами предоставления в 2023 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению мероприятий по осуществлению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в детских общеобразовательных организациях, и Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по финансовому обеспечению мероприятий по осуществлению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2022 года № 2082;

– постановлением Правительства Иркутской области «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области» от 09.12.2022 года № 968-пп.

Софинансирование расходных обязательств осуществляется в рамках реализации мероприятия «Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2022-2025 годы подпрограммы «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2019-2025 годы Государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 09.11.2018 года № 820-пп (в ред. от 29.12.2023 года).

1.3.3. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» – 89 759,327 тыс. руб. в соответствии с:

– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (приложение № 31 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 года № 1642 (в ред. от 08.12.2023 года));

– Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 22.02.2022 года № 112-пп (в ред. от 21.02.2023 года № 134-пп).

Софинансирование расходных обязательств осуществляется в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области» регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Иркутской области» на 2022-2025 годы подпрограммы «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2019-2025 годы Государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 09.11.2018 года № 820-пп (в ред. от 29.12.2023 года).

1.3.4. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 12 317,700 тыс. руб., в соответствии с:

– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных образовательных организациях) (приложение 29 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 года № 1642 (в ред. от 08.12.2023 года));

– постановлением Правительства Иркутской области «Об организации бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области» от 01.09.2020 года № 725-пп (в ред. от 08.12.2023 года).

Софинансирование расходных обязательств осуществляется в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области» основного мероприятия «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных, муниципальных, а также в некоммерческих общеобразовательных организациях» на 2020-2025 годы подпрограммы «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2019-2025 годы Государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 09.11.2018 года № 820-пп (в ред. от 29.12.2023 года).

1.4. Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2023 году:

| Наименование источника | Финансирование, тыс. руб. |  | Уровень освоения, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | 138 782,485 | 137 709,915 | 99,23% |
| Бюджет Иркутской области | 1 137 876,515 | 1 135 003,297 | 99,75% |
| Бюджет Чунского районного муниципального образования | 216 260,852 | 208 393,067 | 96,36% |
| Внебюджетные источники | 28 374,795 | 25 863,256 | 91,15% |
| Итого по муниципальной программе | 1 521 294,647 | 1 506 969,535 | 99,06% |

1.5. Причины неполного освоения предусмотренных муниципальной программой средств:

1.5.1. Федеральный бюджет – не освоено 1 072,570 тыс. руб.:

а) в связи с больничными листами педагогических работников, увольнениями педагогических работников в летний каникулярный период (по собственному желанию), средств на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, потребовалось меньше исчисленного по нормативам на 84,058 тыс. руб.;

б) в связи с требованием Министерства образования Иркутской области средства на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области оставлены на счете в размере 0,240 тыс. руб.;

в) реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» – не освоено 987,811 тыс. руб., отклонение сложилось вследствие расторжения муниципального контракта на капитальный ремонт здания МОБУ ООШ № 12 с. Червянка по адресу: Иркутская область, Чунский район, с. Червянка, ул. Школьная, 19;

г) организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, объем неосвоенных средств составляет 0,461 тыс. руб., отклонение сложилось вследствие снижения среднефактической посещаемости по сравнению с запланированным значением;

1.5.2. Бюджет Иркутской области – не освоено 2 873,218 тыс. руб.:

а) в связи с требованием Министерства образования Иркутской области средства на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области оставлены на счете в размере 0,010 тыс. руб.;

б) в связи с требованием Министерства образования Иркутской области средства на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области оставлены на счете в сумме 0,010 тыс. руб.;

в) мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, объем освоенных средств больше запланированного значения на 0,238 тыс. руб.;

г) реализация мероприятия на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации оставлены на счете в размере 83,878 тыс. руб., отклонение сложилось вследствие снятия ассигнований согласно уведомления от 25.12.2023г.;

д) реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» – объем освоенных средств больше запланированного значения на 329,289 тыс. руб., отклонение сложилось вследствие расторжения муниципального контракта на капитальный ремонт здания МОБУ ООШ № 12 с. Червянка по адресу: Иркутская область, Чунский район, с. Червянка, ул. Школьная, 19;

е) осуществление отдельных областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий, обучающихся в сумме 2 459,783 тыс. руб., отклонение сложилось вследствие снятия ассигнований согласно уведомления от 25.12.2023г.

1.5.3. Бюджет Чунского районного муниципального образования – не освоено 7 867,785 тыс. руб.:

а) недофинансирование расходов на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Чунского района» - 6137,250 тыс. руб., в том числе:

– дошкольные образовательные организации – 1 639,485 тыс. руб.;

– общеобразовательные организации – 4 344,788 тыс. руб.;

– МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» – 70,895 тыс. руб.;

– МБУ «ЧЦРО» – 82 ,082 тыс. руб.;

б) недофинансирование расходов на реализацию мероприятий плана по подготовке муниципальных образовательных организаций к началу отопительного сезона и началу нового учебного года – 191,032 тыс. руб.;

в) недофинансирование расходов на прочие мероприятия для создания условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МДОО, развитие материальной базы МДОО (в том числе выполнение предписаний контрольно-надзорных органов) – 903,586 тыс. руб.;

г) в связи с требованием Министерства образования Иркутской области средства на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области оставлены на счет в размере 0,010 тыс. руб.;

д) объем неосвоенных средств на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области – 0,051 тыс. руб.;

е) объем неосвоенных средств, выделенных из местного бюджета на дополнительное обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области – 60,46 тыс. руб., (предусмотрены излишне);

ж) средств на оплату труда несовершеннолетних обучающихся, трудоустройство которых на каникулярный период обеспечивается через ОГКУ ЦЗН Чунского района, потребовалось меньше в связи с более низкой, чем запланировано, численностью трудоустраиваемых обучающихся общеобразовательных организаций, объем неосвоенных средств на организацию трудоустройства несовершеннолетних обучающихся через ОГКУ ЦЗН Чунского района составляет 68,291 тыс. руб.;

з) фактическое расходование средств по мероприятию «Осуществление функций органами местного самоуправления» меньше запланированного, в основном, из-за разницы между запланированным объемом средств на оплату труда с начислениями и фактическим объемом израсходованных средств, объем неосвоенных средств составляет 140,166 тыс. руб.;

и) фактическое расходование средств по мероприятию «Обеспечение деятельности Чунской ЦБО» меньше запланированного, в основном, из-за разницы между запланированным объемом средств на оплату труда с начислениями и фактическим объемом израсходованных средств, объем неосвоенных средств составляет 192,777 тыс. руб.;

к) недофинансирование расходов на организацию мероприятий различных уровней, прочие мероприятия для создания условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МБУ «ЧЦРО», развитие материальной базы МБУ «ЧЦРО» – 27,817 тыс. руб.;

л) реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» – не освоено 146,345 тыс. руб., отклонение сложилось вследствие расторжения муниципального контракта на капитальный ремонт здания МОБУ ООШ № 12 с. Червянка по адресу: Иркутская область, Чунский район, с. Червянка, ул. Школьная, 19.

1.5.4. Внебюджетные источники – не освоено 2 511,539 тыс. руб.:

а) снижение фактической посещаемости детей в возрасте от 3 лет до 8 лет в дошкольных образовательных организациях по сравнению с запланированным значением привело к уменьшению объема родительской платы за присмотр и уход и, как следствие, не освоению запланированного объема средств, всего не освоено 2 435,711 тыс. руб.;

б) 1,427 тыс. руб. по МБУ «ЧЦРО»;

в) 74,401 тыс. руб. по МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла».

2. Реализация мероприятий муниципальной программы:

2.1. Всего в 2023 году запланировано к реализации 49 мероприятий, выполнено 49 мероприятий;

2.2. Реализованные мероприятия:

| № п/п | Основное мероприятие | Краткое описание мероприятия, достигнутых результатов |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |
| 1 | Оказание муниципальных услуг МДОО | В систему образования Чунского района входят 20 муниципальных дошкольных образовательных организаций, оказывающих муниципальные услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и по присмотру и уходу. В 2023 году услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, содержанию детей оказаны 1 259-ти воспитанникам, объем оказанных услуг по присмотру и уходу составил 192 815 дето-дней. Отклонение объемов оказанных услуг обусловлено изменением контингента воспитанников в дошкольных образовательных организациях. |
| 2 | Создание условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МДОО, развитие материальной базы МДОО | В рамках основного мероприятия реализованы следующие мероприятия: 1. Реализация мероприятий плана по подготовке муниципальных образовательных организаций к началу отопительного сезона и началу нового учебного года – план реализован в полном объеме, имеется кредиторская задолженность по выполненным, но неоплаченным мероприятиям; 2. Прочие мероприятия для создания условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МДОО, развитие материальной базы МДОО (в том числе выполнение предписаний контрольно-надзорных органов) – выполнено (в том числе приобретено медицинское оборудование и инвентарь для оснащения медицинских кабинетов МДОБУ д/с № 2 р.п.Чунский МДОБУ д/с № 3 р.п.Октябрьский, МДОБУ д/с № 4 р.п.Чунский, МДОБУ д/с № 14 р.п.Лесогорск, МДОБУ д/с № 16 р.п.Лесогорск), но имеется кредиторская задолженность по выполненным, но неоплаченным мероприятиям; 3. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив – реализовано в полном объеме, приобретены технологическое оборудование, мебель и пр. на пищеблоки в 10 дошкольных образовательных организаций (МДОБУ д/с № 1 р.п.Чунский, МДОБУ д/с № 2 р.п.Чунский, МДОБУ д/с № 3 р.п.Октябрьский, МДОБУ д/с № 4 р.п.Чунский, МДОБУ д/с № 12 р.п.Октябрьский, МДОБУ д/с № 29 с.Бунбуй, МДОБУ дс/с № 35 п.Парчум, МДОБУ д/с № 39 п.Пионерский, МДОБУ д/с № 48 р.п.Чунский, МДОБУ д/с № 53 р.п.Чунский). 4. Проведение обследования зданий МДОО, разработка проектно-сметной документации на проведение капитальных ремонтов зданий МДОО, проведение экспертизы проектно-сметной документации – реализовано в полном объеме (корректировка и экспертиза ПСД МДОБУ д/с № 1 р.п.Чунский, экспертиза ПСД МДОБУ д/с № 2 р.п.Чунский, МДОБУ д/с № 53 р.п.Чунский); 5. Капитальный ремонт здания МДОБУ детский сад № 1 р.п.Чунский по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п.Чунский, ул. Фрунзе, 16 – запланированный на 2023 год объем выполнен. |
| Подпрограмма 2 «Начальное общее, основное общее, среднего общее образование» |  |  |
| 1 | Оказание муниципальных услуг МОО | В систему образования входят 24 общеобразовательных школы, оказывающие муниципальные услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, содержанию детей. В 2023 году услуги оказаны 4 035-ти обучающемуся. Отклонение объемов оказанных услуг обусловлено изменением контингента обучающихся в общеобразовательных организациях. |
| 2 | Создание условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МОО, развитие материальной базы МОО | В рамках основного мероприятия реализованы следующие мероприятия: 1. Реализация мероприятий плана по подготовке муниципальных образовательных организаций к началу отопительного сезона и началу нового учебного года – план реализован в полном объеме, имеется кредиторская задолженность по выполненным, но неоплаченным мероприятиям; 2. Реализация мероприятий муниципального проекта «Современная школа» – выполнено в полном объеме, открыты центры «Точка роста» в МОБУ СОШ № 20 п. Каменск и МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский; 3. Реализация мероприятий по подготовке МОО к летней оздоровительной кампании – выполнено в полном объеме, все общеобразовательные школы, на базе которых функционировали детские оздоровительные лагеря дневного пребывания, были подготовлены своевременно; 4. Прочие мероприятия для создания условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МОО, развитие материальной базы МОО (в том числе выполнение предписаний контрольно-надзорных органов) – реализовано в полном объеме (в том числе приобретено медицинское оборудование и инвентарь для оснащения медицинских кабинетов МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский, МОБУ СОШ № 3 р.п. Октябрьский, МОБУ сОШ № 29 р.п. Чунский; 5. Проведение обследования зданий МОО (в том числе по решениям суда) и разработка проектно-сметной документации (ПСД) на проведение капитальных ремонтов зданий МОО, проведение экспертизы проектно-сметной документации – реализовано в полном объеме (МОБУ СОШ № 6 п. Парчум, МОКУ ООШ № 13 д. Мухино, МОБУ ООШ № 15 п. Изыкан, МОБУ ООШ № 16 д.Кулиш, МОБУ СОШ № 29 р.п.Чунский, МОКУ НОШ № 40 с. Баянда); 6. Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области – реализовано в полном объеме, приобретен кабинет биологии для МОБУ СОШ № 5 п.Новочунка; 7. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив – выполнено в полном объеме: – приобретены технологическое оборудование, мебель и пр. на пищеблоки в 10 общеобразовательных организаций (МОБУ СОШ № 6 п. Парчум, МОКУ НОШ № 18 п. Бидоги, МОБУ ООШ № 12 с. Червянка, МОКУ ООШ № 13 д. Мухино, МОБУ ООШ № 14 п. Сосновка, МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш, МОБУ СОШ № 20 п. Каменск, МОБУ НОШ №26 п. Пионерский, МОБУ СОШ № 29 р.п. Чунский, МОБУ «СОШ № 90» р.п.Чунский; – выполнены работы по ремонту прилегающей территории к зданию МОБУ СОШ № 29 р.п. Чунский на сумму 8 847,08 т.р. 8. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» – запланированный на 2023 год объем работ по капитальному ремонту МОБУ СОШ № 7 п.Веселый, МОБУ ООШ № 12 с. Червянка и МБОУ СОШ № 29 р.п.Чунский, а также оснащение образовательных организаций выполнены в полном объеме; 9. Произведена оплата за выполнение устройства локальной вычислительной сети с предоставлением доступа к сети Интернет в МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый и МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский; 10. Организация питания обучающихся различных категорий, в том числе обеспечение бесплатным питьевым молоком – все мероприятия реализованы в полном объеме с учетом фактической посещаемости обучающихся общеобразовательных школ района; 11. Приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области – мероприятие реализовано в полном объеме, приобретены учебники в 23 общеобразовательные организации с численностью менее 700 человек; 12. Мероприятия по приобретению средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, в целях создания в них условий для развития агробизнес-образования – реализовано в полном объеме, приобретено оборудования в МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш для реализации программ агробизнес-образования. |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей в сфере образования» |  |  |
| 1 | Оказание муниципальных услуг МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» | Обучающимся общей численностью 435 человек оказаны услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: – художественная; – социально-гуманитарная; – туристско-краеведческая; – физкультурно-спортивная. Объем оказанных услуг составил 104 576 человеко-часов, вследствие изменения рабочих программ с 01.09.2023 года доведенный по муниципальному заданию объем муниципальных услуг выше предусмотренного муниципальной программой. |
| 2 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей внедрена с 01.09.2020 года. Численность детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, использовавших сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – 1 494 человека. Объем оказанных услуг составил 104 320 человеко-часов, вследствие изменения рабочих программ с 01.09.2023 года доведенный по муниципальному заданию объем муниципальных услуг по ПФДОД выше предусмотренного муниципальной программой. |
| 3 | Создание условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла», развитие материальной базы МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла | В рамках основного мероприятия реализовано: 1. Реализация мероприятий плана по подготовке муниципальных образовательных организаций к началу отопительного сезона и началу нового учебного года – выполнено в полном объеме и прочие мероприятия для создания условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МОО, развитие материальной базы МОО (в том числе выполнение предписаний контрольно-надзорных органов) – выполнен косметический ремонт и подготовка образовательной организации к началу нового учебного года за счет средств добровольных пожертвований физических лиц. |
| Подпрограмма 4 «Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков» |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальных образовательных организациях | В рамках основного мероприятия реализуются следующие мероприятия: 1. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных образовательных организаций – численность детей и подростков, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе 17-ти муниципальных общеобразовательных организаций – 1350 чел.; 2. Организация трудоустройства несовершеннолетних обучающихся через ОГКУ ЦЗН Чунского района – через ОГКУ ЦЗН трудоустроено в 2023 году 400 несовершеннолетних обучающихся; 3. Прочие мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время – численность детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления, занятости – 3 508 чел., в том числе малозатратными – 941 чел. |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации и прочие мероприятия муниципальной программы» |  |  |
| 1 | Руководство и управление в сфере образования | В рамках основного мероприятия реализованы следующие мероприятия: 1. осуществление функций органами местного самоуправления; 2. обеспечение деятельности Чунской ЦБО; 3. выполнение муниципального задания МБУ «ЧЦРО» (объем оказанных услуг составил 43 мероприятия); 5. организация мероприятий различных уровней в сфере образования. Все запланированные мероприятия реализованы в полном объеме. |

2.3. Запланированных и невыполненных мероприятий нет.

3. Достижение целевых показателей муниципальной программы по итогам 2023 года:

3.1. Из 10 целевых показателей результативности муниципальной программы плановые значения достигнуты по 5 позициям, перевыполнены по 3 позициям, не достигнуты по 2 позициям.

Не достигли запланированных значений следующие показатели:

– «Доля выпускников общеобразовательных организаций, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования и получивших аттестаты» – 0,998 – в связи с тем, что в дополнительный (сентябрьский) период ГИА 4 обучающихся отказались от пересдачи экзаменов, 2 обучающихся не справились;

– «Доля детей и подростков, охваченных дополнительным образованием в МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» и муниципальных общеобразовательных организациях, от общей численности детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Чунского районного муниципального образования» – 0,972 – в связи с недостаточным количеством квалифицированных педагогических кадров, удаленностью сельских образовательных организаций.

3.2. Из 8 целевых показателей результативности подпрограммы 1 «Дошкольное образование» плановые значения достигнуты по 6 позициям, перевыполнен по 1 позиции, не достигнут по 1 позиции.

Не достиг запланированного значения следующий показатель «Укомплектованность МДОО педагогическими кадрами» – 0,982 – в связи с недостаточностью квалифицированных узких специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель).

3.3. Из 11 целевых показателей результативности подпрограммы 2 «Начальное общее, основное общее, среднее общее образование» плановые значения достигнуты по 5 позициям, перевыполнены по 4 позициям, не достигнуты по 2 позициям.

Не достигли запланированных значений следующие показатели:

– «Обеспеченность ОУ педагогическими кадрами» – 0,984 – в связи с недостаточным количеством квалифицированных педагогических кадров, устареванием кадров;

– «Доля выпускников общеобразовательных организаций, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования и получивших аттестаты» – 0,998 – в связи с тем, что в дополнительный (сентябрьский) период ГИА 4 обучающихся отказались от пересдачи экзаменов, 2 обучающихся не справились.

3.4. Из 6 целевых показателей результативности подпрограммы 3 «Дополнительное образование детей в сфере образования» плановые значения перевыполнены по 5 позициям, не достигнуто плановое значение по 1 позиции.

Не достиг запланированного значения следующий показатель:

– «Доля детей и подростков, охваченных дополнительным образованием в МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» и муниципальных общеобразовательных организациях, от общей численности детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Чунского районного муниципального образования» – 0,972 – в связи с недостаточным количеством квалифицированных педагогических кадров, удаленностью сельских образовательных организаций.

В целях увеличения охвата детей и подростков дополнительным образованием в 2024 году:

1. в рамках реализации регионального и муниципального проектов «Современная школа» планируется открытие центра «Точка роста» на базе МОБУ ООШ № 21 д. Новобалтурина;

2. планируется открытие дополнительных кружков в дошкольных и общеобразовательных организациях.

3.5. Из 4 целевых показателей результативности подпрограммы 4 «Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков» плановые значения достигнуты по 1 позиции, перевыполнены по 1 позиции, не достигнуты по 2 позициям.

Не достигли запланированных значений следующие показатели:

«Численность детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости» – 0,913 – обусловлено общим снижением численности обучающихся в общеобразовательных организациях;

«Численность детей, охваченных малозатратными формами организации отдыха, оздоровления и занятости» – 0,991 – обусловлено общим снижением численности обучающихся в общеобразовательных организациях.

3.6. По подпрограмме «Обеспечение реализации и прочие мероприятия муниципальной программы» целевой показатель результативности перевыполнен.

4. Сведения о внесении в 2023 году изменений в муниципальную программу:

4.1. Постановление администрации Чунского района «О внесении изменений в муниципальную программу Чунского районного муниципального образования «Развитие системы образования» на 2019-2025 годы» от 26.01.2023 года № 19;

4.2. Постановление администрации Чунского района «О внесении изменений в муниципальную программу Чунского районного муниципального образования «Развитие системы образования» на 2019-2025 годы» от 17.03.2023 года № 68;

4.3. Постановление администрации Чунского района «О внесении изменений в муниципальную программу Чунского районного муниципального образования «Развитие системы образования» на 2019-2025 годы» от 08.09.2023 года № 227/1;

4.4. Постановление администрации Чунского района «О продлении срока реализации и внесении изменений в муниципальную программу Чунского районного муниципального образования «Развитие системы образования» от 25.09.2023 года № 257;

4.5. Постановление администрации Чунского района «О внесении изменений в муниципальную программу Чунского районного муниципального образования «Развитие системы образования» на 2019-2026 годы» от 03.11.2023 года № 302/1;

4.6. Постановление администрации Чунского района «О внесении изменений в муниципальную программу Чунского районного муниципального образования «Развитие системы образования» на 2019-2026 годы» от 27.12.2023 года № 384;

4.7. Постановление администрации Чунского района «О внесении изменений в муниципальную программу Чунского районного муниципального образования «Развитие системы образования» на 2019-2026 годы» от 29.12.2023 года № 415.

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год:

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году составила 1,0261 (высокоэффективная).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (приложение 11 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования, утвержденному постановлением администрации Чунского района от 24.03.2021 года № 34 (в ред. от 12.09.2022)).

6. Предложения о внесении изменений (корректировок) в муниципальную программу:

6.1. Проанализировав фактическую посещаемость детьми кружков в образовательных организациях, скорректировать на 2024-2026 годы объем оказываемых муниципальных услуг дополнительного образования и объем средств, запланированных на их оказание;

6.2. Проанализировав фактическую посещаемость детьми дошкольных образовательных организаций, скорректировать на 2024-2026 годы объем оказываемых муниципальных услуг по присмотру и уходу и объем средств, запланированных на их оказание;

6.3. Продолжить реализацию муниципальной программы.

Приложение:

1. Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Чунского районного муниципального образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет муниципальное казённое учреждение «Отдел образования администрации Чунского района».