ИНФОРМАЦИЯ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2019-2026 ГОДЫ

ЗА 2024 ГОД

1. Объемы финансирования программы.

1.1. Объем финансирования на весь период реализации муниципальной программы составляет 10 132 367,530 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

– бюджет Чунского районного муниципального образования – 1 430 891,498 тыс. руб.;

– бюджет Иркутской области – 7 881 016,620 тыс. руб.;

– федеральный бюджет – 587 734,309 тыс. руб.;

– внебюджетные источники – 232 725,103 тыс. руб.;

1.2. Объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы в 2024 году составляет 1 577 345,012 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

– бюджет Чунского районного муниципального образования – 226 724,065 тыс. руб.;

– бюджет Иркутской области – 1 217 365,870 тыс. руб.;

– федеральный бюджет – 102 376,981 тыс. руб.;

– внебюджетные источники – 30 878,096 тыс. руб.;

1.3. Объем средств федерального бюджета, предусмотренный в соответствии с федеральными правовыми актами на софинансирование мероприятий муниципальной программы, составляет 102376,981 тыс. руб., в том числе на:

1.3.1. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области                                     – 52 711,500 тыс. руб. в соответствии с:

– Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2021 года № 2382 (в ред. от 29.03.2024 года);

– постановлением Правительства Иркутской области «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области» от 24.09.2020 года № 778-пп (в ред. от 15.05.2024 года).

Софинансирование расходных обязательств осуществляется в рамках реализации мероприятия «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области» основного мероприятия «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области» подпрограммы «Дошкольное, общее и дополнительное образование» Государственной программы Иркутской области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 года № 1025-пп (в ред. от 25.11.2024 года).

1.3.2. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию           с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области – 4 868,062 тыс. руб. в соответствии с:

– Правилами предоставления в 2024 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению мероприятий по осуществлению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в детских общеобразовательных организациях, и Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по финансовому обеспечению мероприятий по осуществлению деятельности советников директора по воспитанию                                и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2022 года № 2082;

– постановлением Правительства Иркутской области «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию        и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области» от 09.12.2022 года № 968-пп.

Софинансирование расходных обязательств осуществляется в рамках реализации мероприятия «Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» подпрограммы «Дошкольное, общее                                    и дополнительное образование» Государственной программы Иркутской области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 года № 1025-пп (в ред. от 25.11.2024 года).

1.3.3. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями                      в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области – 662,000 тыс. руб.                  в соответствии с:

Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов                            из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, бюджетам г. Байконура                  и федеральной территории "Сириус" на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций                        и профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций" утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2024 года №717;

- Постановлением Правительства Иркутской области "О ежемесячном денежном вознаграждении советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций                             и профессиональных образовательных организаций Иркутской области" от 09.08.2024 № 620-пп.

Софинансирование расходных обязательств осуществляется в рамках реализации мероприятия «Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» подпрограммы «Дошкольное, общее                                   и дополнительное образование» Государственной программы Иркутской области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 года № 1025-пп (в ред. от 25.11.2024 года).

1.3.4. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» – 31 058,219тыс. руб. в соответствии с:

– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (приложение № 31 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 года № 1642 (в ред. от 26.12.2024 года));

– Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам                  в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 22.02.2022 года № 112-пп (в ред. от 30.09.2024 года).

Софинансирование расходных обязательств осуществляется в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области» регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Иркутской области» подпрограммы «Дошкольное, общее и дополнительное образование» Государственной программы Иркутской области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 года № 1025-пп (в ред. от 25.11.2024 года).

1.3.5. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 13 077,200 тыс. руб., в соответствии с:

– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных образовательных организациях) (приложение 29 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 года № 1642 (в ред. от 26.12.2024 года));

– постановлением Правительства Иркутской области «Об организации бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области» от 01.09.2020 года № 725-пп (в ред. от 22.10.2024 года).

Софинансирование расходных обязательств осуществляется в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области» основного мероприятия «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных, муниципальных, а также в некоммерческих общеобразовательных организациях» подпрограммы «Дошкольное, общее и дополнительное образование» Государственной программы Иркутской области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 года № 1025-пп (в ред. от 25.11.2024 года).

1.4. Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2024 году:

| Наименование источника | Финансирование, тыс. руб. |  | Уровень освоения, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | 102 376,981 | 102 279,514 | 99,90% |
| Бюджет Иркутской области | 1 217 365,870 | 1 206 979,090 | 99,15% |
| Бюджет Чунского районного муниципального образования | 226 724,065 | 208 318,672 | 91,88% |
| Внебюджетные источники | 30 878,096 | 28 667,253 | 92,84% |
| Итого по муниципальной программе | 1 577 345,012 | 1 546 244,529 | 98,03% |

1.5. Причины неполного освоения предусмотренных муниципальной программой средств:

1.5.1. Федеральный бюджет – не освоено 97,467 тыс. руб.:

а) в связи с больничными листами педагогических работников, увольнениями педагогических работников в летний каникулярный период (по собственному желанию), средств на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, потребовалось меньше исчисленного по нормативам на 96,363 тыс. руб.;

б) в связи с требованием Министерства образования Иркутской области средства на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области оставлены на счете в размере 0,103 тыс. руб.;

в) организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, объем неосвоенных средств составляет 0,809 тыс. руб., отклонение сложилось вследствие снижения средне фактической посещаемости по сравнению с запланированным значением;

1.5.2. Бюджет Иркутской области – не освоено 10 386,780 тыс. руб.:

а) недофинансирование расходов за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, средне общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях – 3 464,166 тыс. руб.;

б) недофинансирование расходов за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях                              – 939,929 тыс. руб.;

в) недофинансирование мероприятия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области -1 508,779 тыс. руб.;

г) недофинансирование расходов на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области - 565,822 тыс. руб.;

д) мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, объем освоенных средств больше запланированного значения на 0,367 тыс. руб.;

е) недофинансирование мероприятия на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации – 5,004 тыс. руб;

ж) недофинансирование мероприятия на осуществление отдельных областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся – 3240,054 тыс. руб.;

з) недофинансирование мероприятия на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов – 348,345 тыс. руб.

и) недофинансирование мероприятия по приобретению учебников и учебных пособий,                  а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области- 314,307 тыс. руб.

1.5.3. Бюджет Чунского районного муниципального образования – не освоено 18405,393 тыс. руб.:

а) недофинансирование расходов на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Чунского района» - 17 071,830 тыс. руб., в том числе:

– дошкольные образовательные организации – 5 052,791 тыс. руб.;

– общеобразовательные организации – 11 738,944 тыс. руб.;

– МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» – 58,811 тыс. руб.;

– МБУ «ЧЦРО» – 221 284 тыс. руб.;

б) недофинансирование расходов на реализацию мероприятий плана по подготовке муниципальных образовательных организаций к началу отопительного сезона и началу нового учебного года – 438,923 тыс. руб.;

в) недофинансирование расходов на прочие мероприятия для создания условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МДОО, развитие материальной базы МДОО (в том числе выполнение предписаний контрольно-надзорных органов) – 330,088 тыс. руб.;

г) объем неосвоенных средств софинансирования на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области -167,651 тыс. руб.;

д) объем неосвоенных средств софинансирования на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций                         в Иркутской области – 62,872 тыс. руб.;

е) объем неосвоенных средств, выделенных из местного бюджета на дополнительное обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области – 114,119 тыс. руб.;

ж) объем не освоенных средств софинансирования по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области 34,937 тыс. руб.;

з) объем неосвоенных средств по мероприятию «Осуществление функций органами местного самоуправления» составляет 22,678 тыс. руб. по статьям затрат: оплата коммунальных услуг, услуг связи, прочие услуги по содержанию имущества, приобретением прочих материалов;

и) объем неосвоенных средств по мероприятию «Обеспечение деятельности Чунской ЦБО» составляет 41,868 тыс. руб. по статьям затрат: оплату коммунальных услуг, услуг связи, ГСМ, приобретением прочих материалов;

к) недофинансирование расходов на организацию мероприятий различных уровней, прочие мероприятия для создания условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся                   в МБУ «ЧЦРО», развитие материальной базы МБУ «ЧЦРО» – 120,427 тыс. руб.;

1.5.4. Внебюджетные источники – не освоено 2 210,843 тыс. руб.:

а) снижение фактической посещаемости детей в возрасте от 3 лет до 8 лет в дошкольных образовательных организациях по сравнению с запланированным значением привело                               к уменьшению объема родительской платы за присмотр и уход и, как следствие, не освоению запланированного объема средств, всего не освоено 2 201,443 тыс. руб.;

б) не освоено - 9,360 тыс. руб. по МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла».

2. Реализация мероприятий муниципальной программы:

2.1. Всего в 2024 году запланировано к реализации 45 мероприятий, выполнено 45 мероприятий;

2.2. Реализованные мероприятия:

| № п/п | Основное мероприятие | Краткое описание мероприятия, достигнутых результатов |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |
| 1 | Оказание муниципальных услуг МДОО | В систему образования Чунского района на конец 2024 года входят 19 муниципальных дошкольных образовательных организаций, оказывающих муниципальные услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и по присмотру и уходу. Одна муниципальная дошкольная образовательная организация МДОБУ детский сад № 12 р.п. Октябрьский реорганизована путем присоединения к МДОБУ детский сад № 3 «Боровичок» р.п. Октябрьский, реорганизация закончена 03.12.2024 года. В 2024 году услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, содержанию детей оказаны 1 246-ти воспитанникам, объем оказанных услуг по присмотру и уходу составил 184 717 дето-дней. Отклонение объемов оказанных услуг обусловлено изменением контингента воспитанников в дошкольных образовательных организациях. |
| 2 | Создание условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МДОО, развитие материальной базы МДОО | В рамках основного мероприятия реализованы следующие мероприятия: 1. Реализация мероприятий плана по подготовке муниципальных образовательных организаций к началу отопительного сезона и началу нового учебного года – план реализован в полном объеме, имеется кредиторская задолженность по выполненным, но неоплаченным мероприятиям; 2. Прочие мероприятия для создания условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МДОО, развитие материальной базы МДОО (в том числе выполнение предписаний контрольно-надзорных органов) – выполнено, но имеется кредиторская задолженность по выполненным, но неоплаченным мероприятиям; 3. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив – реализовано в полном объеме, приобретены технологическое оборудование, мебель и пр. на пищеблоки в 10 дошкольных образовательных организаций (МДОБУ д/с № 1 р.п.Чунский, МДОБУ д/с № 22 п. Сосновка, МДОБУ д/с № 33 п. Каменск, МДОБУ дс/с № 35 п.Парчум, МДОБУ д/с № 36 д. Новобалтурина, МДОБУ д/с № 44 р.п.Чунский, МДОБУ д/с № 45 д.Паренда, МДОБУ д/с № 48 р.п.Чунский, МДОБУ д/с № 51 р.п.Лесогорск, МДОБУ д/с № 53 р.п.Чунский), приобретены материалы для текущего ремонта (МДОБУ д/с № 33 п. Каменск), разработка ПСД (МДОБУ д/с № 2 р.п.Чунский). 4. Проведение обследования зданий МДОО, разработка проектно-сметной документации на проведение капитальных ремонтов зданий МДОО, проведение экспертизы проектно-сметной документации – реализовано в полном объеме (корректировка и экспертиза ПСД МДОБУ д/с № 1 р.п.Чунский, экспертиза ПСД МДОБУ д/с № 2 р.п.Чунский), кадастровые работы (МДОБУ д/с № 33 п. Каменск, МДОБУ д/с № 53 р.п.Чунский); |
| Подпрограмма 2 «Начальное общее, основное общее, среднего общее образование» |  |  |
| 1 | Оказание муниципальных услуг МОО | В систему образования входят 24 общеобразовательных школы, оказывающие муниципальные услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, содержанию детей. В 2024 году услуги оказаны 3 762-ум обучающимся. Отклонение объемов оказанных услуг обусловлено изменением контингента обучающихся в общеобразовательных организациях. |
| 2 | Создание условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МОО, развитие материальной базы МОО | В рамках основного мероприятия реализованы следующие мероприятия: 1. Реализация мероприятий плана по подготовке муниципальных образовательных организаций к началу отопительного сезона и началу нового учебного года – план реализован в полном объеме, имеется кредиторская задолженность по выполненным, но неоплаченным мероприятиям; 2. Реализация мероприятий по подготовке МОО к летней оздоровительной кампании – выполнено в полном объеме, все общеобразовательные школы, на базе которых функционировали детские оздоровительные лагеря дневного пребывания, были подготовлены своевременно; 3. Прочие мероприятия для создания условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МОО, развитие материальной базы МОО (в том числе выполнение предписаний контрольно-надзорных органов) – реализовано в полном объеме имеется кредиторская задолженность по выполненным, но неоплаченным мероприятиям; 4. Проведение обследования зданий МОО и разработка проектно-сметной документации (ПСД) на проведение капитальных ремонтов зданий МОО, проведение экспертизы проектно-сметной документации – реализовано в полном объеме (МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский, МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский МОБУ СОШ № 3 р.п. Октябрьский, МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск, МОБУ СОШ № 6 п. Парчум, МОБУ СОШ № 7 п. Веселый, МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз, МОБУ СОШ № 9 с. Бунбуй, МОБУ ООШ № 19 п. Заводской, ООШ № 21 д. Новобалтурина, МОБУ СОШ № 29 р.п. Чунский); 6. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив – выполнено в полном объеме: – приобретены технологическое оборудование, мебель и пр. в 4 общеобразовательных организаций (МОБУ СОШ № 20 п. Каменск, МОБУ НОШ №24 р.п. Чунский, МОБУ НОШ №26 п. Пионерский, МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский); – разработка ПСД здания МОБУ СОШ № 9 с. Бунбуй; 7. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» – запланированный на 2024 год объем работ по капитальному ремонту МОБУ СОШ № 20 п. Каменск, а также оснащение образовательной организаций выполнены в полном объеме; 8. Организация питания обучающихся различных категорий, в том числе обеспечение бесплатным питьевым молоком – все мероприятия реализованы в полном объеме с учетом фактической посещаемости обучающихся общеобразовательных школ района, имеется кредиторская задолженность по выполненным, но неоплаченным мероприятиям; 9. Приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области – мероприятие реализовано в полном объеме, приобретены учебники в 23 общеобразовательные организации с численностью менее 700 человек, имеется кредиторская задолженность по выполненным, но неоплаченным мероприятиям; 10.Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, участвовавших в реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (МОБУ СОШ № 6 п. Парчум, МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый, МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский) |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей в сфере образования» |  |  |
| 1 | Оказание муниципальных услуг МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» | Обучающимся общей численностью 435 человек оказаны услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: – художественная; – социально-гуманитарная; – туристско-краеведческая; – физкультурно-спортивная. Объем оказанных услуг составил 97 242 человеко-часов, вследствие изменения рабочих программ с 01.09.2024 года доведенный по муниципальному заданию объем муниципальных услуг выше предусмотренного муниципальной программой. |
| 2 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Фактически в рамках Программы персонифицированного финансирования в 2024 году выданы социальные сертификаты – 1 472 чел. Объем оказанных услуг составил 100 320 человеко-часов, |
| 3 | Создание условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла», развитие материальной базы МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла | В рамках основного мероприятия реализовано: - Реализация мероприятий плана по подготовке муниципальных образовательных организаций к началу отопительного сезона и началу нового учебного года – выполнено в полном объеме и прочие мероприятия для создания условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МОО, развитие материальной базы МОО (в том числе выполнение предписаний контрольно-надзорных органов) – выполнен косметический ремонт и подготовка образовательной организации к началу нового учебного года за счет средств добровольных пожертвований физических лиц. - Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив – выполнено в полном объеме: – приобретены ноутбук и м/м проектор. |
| Подпрограмма 4 «Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков» |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальных образовательных организациях | В рамках основного мероприятия реализуются следующие мероприятия: 1. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных образовательных организаций – численность детей и подростков, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе 17-ти муниципальных общеобразовательных организаций – 1350 чел.; 2. Организация трудоустройства несовершеннолетних обучающихся через ОГКУ ЦЗН Чунского района – через ОГКУ ЦЗН трудоустроено в 2024 году 400 несовершеннолетних обучающихся; 3. Прочие мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время – численность детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления, занятости – 3 850 чел., в том числе малозатратными – 941 чел. |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации и прочие мероприятия муниципальной программы» |  |  |
| 1 | Руководство и управление в сфере образования | В рамках основного мероприятия реализованы следующие мероприятия: 1. осуществление функций органами местного самоуправления; 2. обеспечение деятельности Чунской ЦБО; 3. выполнение муниципального задания МБУ «ЧЦРО» (объем оказанных услуг составил 45 мероприятия); 5. организация мероприятий различных уровней в сфере образования. Все запланированные мероприятия реализованы в полном объеме. |

2.3. Запланированных и невыполненных мероприятий нет.

3. Достижение целевых показателей муниципальной программы по итогам 2024 года:

3.1. Из 10 целевых показателей результативности муниципальной программы плановые значения достигнуты по 5 позициям, перевыполнены по 4 позициям, не достигнуты по                             1 позициям.

Не достигли запланированных значений следующие показатели:

– «Доля детей и подростков, охваченных дополнительным образованием в МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» и муниципальных общеобразовательных организациях, от общей численности детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Чунского районного муниципального образования» – 0,983 – в связи с недостаточным количеством квалифицированных педагогических кадров, удаленностью сельских образовательных организаций.

3.2. Из 8 целевых показателей результативности подпрограммы 1 «Дошкольное образование» плановые значения достигнуты по 6 позициям, перевыполнен по 1 позиции,                      не достигнут по 1 позиции.

Не достиг запланированного значения следующий показатель «Укомплектованность МДОО педагогическими кадрами» – 0,972 – в связи с недостаточностью квалифицированных узких специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель).

3.3. Из 11 целевых показателей результативности подпрограммы 2 «Начальное общее, основное общее, среднее общее образование» плановые значения достигнуты по 5 позициям, перевыполнены по 5 позициям, не достигнуты по 1 позициям.

Не достигли запланированных значений следующие показатели:

– «Обеспеченность ОУ педагогическими кадрами» – 0,972 – в связи с недостаточным количеством квалифицированных педагогических кадров, устареванием кадров;

3.4. Из 6 целевых показателей результативности подпрограммы 3 «Дополнительное образование детей в сфере образования» плановые значения достигнуты по 2 позициям, перевыполнены по 3 позициям, не достигнуто плановое значение по 1 позиции.

Не достиг запланированного значения следующий показатель:

– «Доля детей и подростков, охваченных дополнительным образованием в МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» и муниципальных общеобразовательных организациях, от общей численности детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Чунского районного муниципального образования» – 0,983 – в связи с недостаточным количеством квалифицированных педагогических кадров, удаленностью сельских образовательных организаций.

В целях увеличения охвата детей и подростков дополнительным образованием в 2025 году:

1. планируется открытие дополнительных кружков в дошкольных и общеобразовательных организациях.

3.5. Из 4 целевых показателей результативности подпрограммы 4 «Отдых, оздоровление                и занятость детей и подростков» плановые значения достигнуты по 3 позиции, не достигнуты по                 1 позициям.

Не достигли запланированных значений следующие показатели:

«Численность детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости» состоящих на различных видах учета (ВШУ, КДН, ОППН) – 0,62 – обусловлено общим снижением численности обучающихся общеобразовательных организаций, состоящих                           на различных видах учета.

3.6. По подпрограмме «Обеспечение реализации и прочие мероприятия муниципальной программы» целевой показатель результативности перевыполнен.

4. Сведения о внесении в 2024 году изменений в муниципальную программу:

4.1. Постановление администрации Чунского района «О внесении изменений в муниципальную программу Чунского районного муниципального образования «Развитие системы образования» на 2019-2026 годы» от 20.03.2024 года № 69;

4.2. Постановление администрации Чунского района «О внесении изменений в муниципальную программу Чунского районного муниципального образования «Развитие системы образования» на 2019-2026 годы» от 09.07.2024 года № 174;

4.3. Постановление администрации Чунского района «О внесении изменений в муниципальную программу Чунского районного муниципального образования «Развитие системы образования» на 2019-2026 годы» от 30.09.2024 года № 257;

4.4. Постановление администрации Чунского района «О внесении изменений в муниципальную программу Чунского районного муниципального образования «Развитие системы образования» на 2019-2026 годы» от 28.12.2024 года № 405;

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год:

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году составила                         0,978 (эффективная).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (приложение 11 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования, утвержденному постановлением администрации Чунского района от 24.03.2021 года № 34 (в ред. от 10.10.2024)).

Приложение:

1. Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Чунского районного муниципального образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет муниципальное казённое учреждение «Отдел образования администрации Чунского района».