## Отчет с Адм
Отчет
о расходовании запланированного объема финансирования муниципальной программы
Чунского районного муниципального образования «Развитие системы образования» на 2019-2026 годы
за 2024 года
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Уровень финансирования | Пояснения (обоснование отклонений)
|  |  | план на год | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»
1.1.1 | Основное мероприятие 1.1. Оказание муниципальных услуг МДОО | Итого | 383124.848 | 374930.645 | 97.86% | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 26139.394 | 21086.603 | 80.67% | -
|  | Бюджет Иркутской области | 327690.9 | 326750.971 | 99.71% | -
|  | Внебюджетные источники | 29294.554 | 27093.071 | 92.49% | -
1.1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Бюджет Иркутской области | 327690.9 | 326750.971 | 99.71% | -
1.1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Присмотр и уход | Итого | 31190.966 | 28517.169 | 91.43% | -
|  | Бюджет Чунского РМО (дети льготных категорий, в том числе медицинских работников) | 854.63 | 675.4 | 79.03% | Недофинансирование расходов за присмотр и уход детей льготных категорий
|  | Бюджет Чунского РМО (расходы на питание детей граждан принимающих участие в СВО) | 1041.782 | 748.698 | 71.87% | Недофинансирование расходов за присмотр и уход детей детей граждан принимающих участие в СВО
|  | Внебюджетные источники | 29294.554 | 27093.071 | 92.49% | Вследствие снижения среднефактической посещаемости по сравнению с запланированным значением уменьшился объем родительской платы за присмотр и уход
1.1.1.3 | Мероприятие 1.1.3. Содержание детей | Бюджет Чунского РМО | 18613.599 | 14973.282 | 80.44% | Недофинансирование расходов на содержание обучающихся в дошкольных образовательных организациях
1.1.1.4 | Мероприятие 1.1.4. Нормативные затраты на содержание имущества | Бюджет Чунского РМО | 5629.383 | 4689.223 | 83.3% | Недофинансирование расходов на содержание обучающихся в дошкольных образовательных организациях
1.1.2 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МДОО, развитие материальной базы МДОО | Итого | 8783.609 | 8557.897 | 97.43% | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 4238.673 | 4012.96 | 94.67% | -
|  | Бюджет Иркутской области | 4544.936 | 4544.937 | 100% | -
1.1.2.1 | Мероприятие 1.2.1. Реализация мероприятий плана по подготовке муниципальных образовательных организаций к началу отопительного сезона и началу нового учебного года | Бюджет Чунского РМО | 3392.436 | 3166.724 | 93.35% | Недофинансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных планом подготовки образовательных учреждений к началу учебного года и началу отопительного сезона
1.1.2.2 | Мероприятие 1.2.2. Создание дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет (в рамках реализации муниципального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
1.1.2.3 | Мероприятие 1.2.3. Прочие мероприятия для создания условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МДОО, развитие материальной базы МДОО (в том числе выполнение предписаний контрольно-надзорных органов) | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
1.1.2.4 | Мероприятие 1.2.4. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Итого | 5049.93 | 5049.93 | 100% | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 504.994 | 504.993 | 100% | -
|  | Бюджет Иркутской области | 4544.936 | 4544.937 | 100% | -
|  | Итого | 5049.93 | 5049.93 | 100% | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 504.994 | 504.993 | 100% | -
|  | Бюджет Иркутской области | 4544.936 | 4544.937 | 100% | -
|  | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
1.1.2.5 | Мероприятие 1.2.5. Проведение обследования зданий МДОО, разработка проектно-сметной документации на проведение капитальных ремонтов зданий МДОО, проведение экспертизы проектно-сметной документации | Итого | 341.243 | 341.243 | 100% | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 341.243 | 341.243 | 100% | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
1.1.2.6 | Мероприятие 1.2.6. Капитальные ремонты муниципальных дошкольных образовательных организаций | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
1.1.2.6.1 | Мероприятие 1.2.6.1. Капитальный ремонт здания МДОБУ детский сад № 1 р.п.Чунский | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
1.1.2.6.1.1 | Мероприятие 1.2.6.1.1. Капитальный ремонт здания МДОБУ детский сад № 1 р.п.Чунский по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п.Чунский, ул. Фрунзе, 16 | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
1.1.2.6.1.2 | Мероприятие 1.2.6.1.2. Осуществление авторского надзора на объекте "Капитальный ремонт здания МДОБУ детский сад № 1 р.п.Чунский по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п.Чунский, ул. Фрунзе, 16" | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
1.1.2.6.2 | Мероприятие 1.2.6.2. Выборочный капитальный ремонт здания МДОБУ детский сад № 14 р.п.Лесогорск по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п.Лесогорск, ул.Ленина, 23 | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
1.1.2.6.3 | Мероприятие 1.2.6.3. Капитальный ремонт здания МДОБУ детский сад № 48 «Капитошка» р.п.Чунский по адресу: Иркутская область, р.п.Чунский, мкр.Северный, 5А | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
1.1.2.6.4 | Мероприятие 1.2.6.4. Капитальный ремонт здания МДОБУ детский сад № 53 «Рябинка» р.п.Чунский | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
1.1.2.6.4.1 | Мероприятие 1.2.6.4.1. Капитальный ремонт здания МДОБУ детский сад № 53 «Рябинка» р.п.Чунский | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
1.1.2.6.4.2 | Мероприятие 1.2.6.4.2. Осуществление авторского надзора на объекте "Капитальный ремонт здания МДОБУ детский сад № 53 «Рябинка» р.п.Чунский" | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
1.1.3 | Итого по задаче 1 |  | 391908.457 | 383488.542 | 97.85% | -
1.2 | Итого по подпрограмме 1 |  | 391908.457 | 383488.542 | 97.85% | -
1.2.1 | в том числе по источникам финансирования | Бюджет Чунского РМО | 30378.067 | 25099.563 | 82.62% | -
|  | Бюджет Иркутской области | 332235.836 | 331295.908 | 99.72% | -
|  | Внебюджетные источники | 29294.554 | 27093.071 | 92.49% | -
1.2.3 | Справочно: инвестиционные расходы |  | 341.243 | 341.243 | - | -
2 | Подпрограмма 2 «Начальное общее, основное общее, среднее общее образование»
2.1 | Основное мероприятие 1.1. Оказание муниципальных услуг МОО | Итого | 864719.448 | 849419.672 | 98.23%
|  | Бюджет Чунского РМО | 55906.148 | 44167.204 | 79%
|  | Бюджет Иркутской области | 750571.738 | 747107.564 | 99.54%
|  | Федеральный бюджет | 58241.562 | 58144.904 | 99.83%
2.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Реализация основных общеобразовательных программ общего образования, дополнительных общеразвивающих программ | Итого | 808813.3 | 805252.468 | 99.56%
|  | Бюджет Иркутской области (субвенция на общее образование) | 750368.9 | 746904.734 | 99.54% | -
|  | Бюджет Иркутской области (обеспечение деятельности советников) | 202.838 | 202.83 | 100% | -
|  | Федеральный бюджет (обеспечение деятельности советников) | 4868.062 | 4867.87 | 100% | -
|  | Федеральный бюджет (ежемесячного денежного вознаграждения советникам) | 662 | 661.897 | 99.98% | -
|  | Федеральный бюджет (ежемесячное вознаграждение за классное руководство) | 52711.5 | 52615.137 | 99.82% | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
2.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Предоставление питания | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.1.3 | Мероприятие 1.1.3. Содержание детей, в том числе: | Бюджет Чунского РМО | 47815.022 | 37571.789 | 78.58% | Недофинансирование расходов на содержание обучающихся в общеобразовательных организациях
2.1.3.1 | Мероприятие 1.1.3.1. Оказание муниципальной услуги "Содержание детей" | Бюджет Чунского РМО | 47815.022 | 37571.789 | 78.58% | -
2.1.3.2 | Мероприятие 1.1.3.2. Реализация муниципального проекта "Современная школа" в казенных общеобразовательных организациях | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
2.1.3.3 | Мероприятие 1.1.3.3. Проведение обследования технического состояния зданий казенных общеобразовательных организаций | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
2.1.3.4 | Мероприятие 1.1.3.4. Реализация мероприятий плана по подготовке образовательных организаций к началу отопительного сезона и началу нового учебного года | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
2.1.4 | Мероприятие 1.1.4. Нормативные затраты на содержание имущества | Бюджет Чунского РМО | 8091.126 | 6595.415 | 81.51% | Недофинансирование расходов на содержание обучающихся в общеобразовательных организациях
2.2 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МОО, развитие материальной базы МОО | Итого | 206968.779 | 200062.415 | 96.66% | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 32127.06 | 31204.183 | 97.13% | -
|  | Бюджет Иркутской области | 130706.3 | 124723.622 | 95.42% | -
|  | Федеральный бюджет | 44135.419 | 44134.61 | 100% | -
2.2.1 | Мероприятие 1.2.1. Реализация мероприятий плана по подготовке образовательных организаций к началу отопительного сезона и началу нового учебного года | Бюджет Чунского РМО | 9576.767 | 9363.557 | 97.77% | Недофинансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных планом подготовки образовательных учреждений к началу учебного года и началу отопительного сезона
2.2.2 | Мероприятие 1.2.2. Реализация мероприятий муниципальных проектов | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
2.2.2.1 | Мероприятие 1.2.2.1. Реализация мероприятий муниципального проекта «Современная школа» | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
2.2.3 | Мероприятие 1.2.3. Реализация мероприятий по подготовке МОО к летней оздоровительной кампании | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
2.2.4 | Мероприятие 1.2.4. Расходы на обеспечение деятельности детских общественных объединений | Бюджет Чунского РМО | 212 | 0 | - | -
2..2.5 | Мероприятие 1.2.5. Прочие мероприятия для создания условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МОО, развитие материальной базы МОО (в том числе выполнение предписаний контрольно-надзорных органов) | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
2.2.6 | Мероприятие 1.2.6. Проведение обследования зданий МОО и разработка проектно-сметной документации (ПСД) на проведение капитальных ремонтов зданий МОО, проведение экспертизы проектно-сметной документации | Итого | 4217.567 | 4099.567 | 97.2%
|  | Бюджет Чунского РМО | 3682.067 | 3564.067 | 96.8% | По одному из контрактов внесена предоплата 80%
|  | Бюджет Чунского РМО | 535.5 | 535.5 | 100%
2.2.7 | Мероприятие 1.2.7. Осуществление строительного контроля на объекте «Капитальный ремонт зданий МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. Мира, 31, 31А» | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
2.2.8 | Мероприятие 1.2.8. Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.8.1 | Мероприятие 1.2.8.1. Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся МОКУ ООШ № 13 д. Мухино к месту обучения и обратно | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.8.2 | Мероприятие 1.2.8.2. Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш к месту обучения и обратно | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.9 | Мероприятие 1.2.9. Приобретение средств обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных классах), необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.10 | Мероприятие 1.2.10. Приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и(или) среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.11 | Мероприятие 1.2.11. Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области | Итого | 1000 | 1000 | 100% | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 100 | 100 | 100% | -
|  | Бюджет Иркутской области | 900 | 900 | 100% | -
2.2.12 | Мероприятие 1.2.12. Мероприятия по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.13 | Мероприятие 1.2.13. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Итого | 1988.06 | 1988.06 | 100% | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 198.806 | 198.806 | 100% | -
|  | Бюджет Иркутской области | 1789.254 | 1789.254 | 100% | -
|  | Итого | 1988.06 | 1988.06 | 100% | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 198.806 | 198.806 | 100% | -
|  | Бюджет Иркутской области | 1789.254 | 1789.254 | 100% | -
|  | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.14 | Мероприятие 1.2.14. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | Итого | 46012.184 | 46012.184 | 100% | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 4601.219 | 4601.219 | 100% | -
|  | Бюджет Иркутской области | 10352.746 | 10352.746 | 100% | -
|  | Федеральный бюджет | 31058.219 | 31058.219 | 100% | -
2.2.14.1 | Мероприятие 1.2.14.1. Капитальный ремонт зданий МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск и оснащение образовательной организации | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | -
2.2.14.1.1 | Мероприятие 1.2.14.1.1. Капитальный ремонт зданий МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | -
2.2.14.1.2 | Мероприятие 1.2.14.1.2. Оснащение МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | -
2.2.14.2 | Мероприятие 1.2.14.2. Капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 5 п. Новочунка и оснащение образовательной организации | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | -
2.2.14.2.1 | Мероприятие 1.2.14.2.1. Капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 5 п. Новочунка | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | -
2.2.14.2.2 | Мероприятие 1.2.14.2.2. Оснащение МОБУ СОШ № 5 п. Новочунка | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | -
2.2.14.3 | Мероприятие 1.2.14.3. Капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 6 п. Парчум и оснащение образовательной организации | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | -
2.2.14.3.1 | Мероприятие 1.2.14.3.1. Капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 6 п. Парчум | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | -
2.2.14.3.2 | Мероприятие 1.2.14.3.2. Оснащение МОБУ СОШ № 6 п. Парчум | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | -
2.2.14.4 | Мероприятие 1.2.14.4. Капитальный ремонт зданий МОБУ СОШ №7 п. Веселый по адресу: Иркутская область, Чунский район, п. Веселый, ул. Мира, 20, 20А, 20Б и оснащение общеобразовательной организации | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | -
2.2.14.4.1 | Мероприятие 1.2.14.4.1. Капитальный ремонт зданий МОБУ СОШ №7 п. Веселый по адресу: Иркутская область, Чунский район, п. Веселый, ул. Мира, 20, 20А, 20Б | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | -
2.2.14.4.2 | Мероприятие 1.2.14.4.2. Оснащение МОБУ СОШ №7 п. Веселый | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | -
2.2.14.5 | Мероприятие 1.2.14.5. Капитальный ремонт здания МОБУ ООШ № 12 с. Червянка по адресу: Иркутская область, Чунский район, с. Червянка, ул. Школьная, 19 (замена оконных и дверных заполнений, замена кровли) и оснащение общеобразовательной организации | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | -
2.2.14.5.1 | Мероприятие 1.2.14.5.1. Капитальный ремонт здания МОБУ ООШ № 12 с. Червянка по адресу: Иркутская область, Чунский район, с. Червянка, ул. Школьная, 19 (замена оконных и дверных заполнений, замена кровли) | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | -
2.2.14.5.2 | Мероприятие 1.2.14.5.2. Оснащение МОБУ ООШ № 12 с. Червянка | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | -
2.2.14.6 | Мероприятие 1.2.14.6. Капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 20 п. Каменск и оснащение образовательной организации | Итого | 46012.184 | 46012.184 | 100% | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 4601.219 | 4601.219 | 100% | -
|  | Бюджет Иркутской области | 10352.746 | 10352.746 | 100% | -
|  | Федеральный бюджет | 31058.219 | 31058.219 | 100% | -
2.2.14.6.1 | Мероприятие 1.2.14.6.1. Капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 20 п. Каменск | Итого | 38972.311 | 38972.311 | 100% | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 3897.231 | 3897.231 | 100% | -
|  | Бюджет Иркутской области | 8768.773 | 8768.773 | 100% | -
|  | Федеральный бюджет | 26306.307 | 26306.307 | 100% | -
2.2.14.6.2 | Мероприятие 1.2.14.6.2. Оснащение МОБУ СОШ № 20 п. Каменск | Итого | 7039.873 | 7039.873 | 100% | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 703.988 | 703.988 | 100% | -
|  | Бюджет Иркутской области | 1583.973 | 1583.973 | 100% | -
|  | Федеральный бюджет | 4751.912 | 4751.912 | 100% | -
2.2.14.7 | Мероприятие 1.2.14.7. Капитальный ремонт здания МОБУ ООШ № 21 д. Новобалтурина и оснащение образовательной организации | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | -
2.2.14.7.1 | Мероприятие 1.2.14.7.1. Капитальный ремонт здания МОБУ ООШ № 21 д. Новобалтурина | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | -
2.2.14.7.2 | Мероприятие 1.2.14.7.2. Оснащение МОБУ ООШ № 21 д. Новобалтурина | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | -
2.2.14.8 | Мероприятие 1.2.14.8. Капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. Ленина, 71, 71 А, 71 Б и оснащение общеобразовательной организации | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | -
2.2.14.8.1 | Мероприятие 1.2.14.8.1. Капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. Ленина, 71, 71 А, 71 Б | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | -
2.2.14.8.2 | Мероприятие 1.2.14.8.2. Оснащение МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | -
2.2.15 | Мероприятие 1.2.15. Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, участвовавших в реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | Итого | 99425 | 99425 | 100% | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 10033.6 | 10033.6 | 100% | -
|  | Бюджет Иркутской области | 89391.4 | 89391.4 | 100% | -
2.2.15.1 | Мероприятие 1.2.15.1. Благоустройство территории МОБУ СОШ № 6 п. Парчум, участвовавшего в реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | Итого | 35990 | 35990 | 100% | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 3690 | 3690 | 100% | -
|  | Бюджет Иркутской области | 32300 | 32300 | 100% | -
2.2.15.2 | Мероприятие 1.2.15.2. Благоустройство территории МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый, участвовавшего в реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | Итого | 47311.3 | 47311.3 | 100% | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 4731.2 | 4731.2 | 100% | -
|  | Бюджет Иркутской области | 42580.1 | 42580.1 | 100% | -
2.2.15.3 | Мероприятие 1.2.15.3. Благоустройство территории МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский, участвовавшего в реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | Итого | 16123.7 | 16123.7 | 100% | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 1612.4 | 1612.4 | 100% | -
|  | Бюджет Иркутской области | 14511.3 | 14511.3 | 100% | -
2.2.16 | Мероприятие 1.2.16. Капитальные ремонты муниципальных общеобразовательных организаций | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.16.1 | Мероприятие 1.2.16.1. Капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Октябрьский, ул. Октябрьская, д.33 в том числе ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванных паводковым наводнением в июне 2019 года на территории Октябрьского муниципального образования (второй этап) | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.16.1.1 | Мероприятие 1.2.16.1.1. Капитальный ремонт здания школы МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Октябрьский, ул.Октябрьская, 33, в том числе ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванных паводковым наводнением в июне 2019 года на территории Октябрьского муниципального образования (второй этап) | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.16.1.2 | Мероприятие 1.2.16.1.2. Осуществление авторского надзора на объекте «Капитальный ремонт здания школы МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Октябрьский, ул.Октябрьская, 33, в том числе ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванных паводковым наводнением в июне 2019 года на территории Октябрьского муниципального образования (второй этап)» | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.16.2 | Мероприятие 1.2.16.2. Выборочный капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 3 р.п.Октябрьский по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Октябрьский, ул. Горького, 71 | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.16.3 | Мероприятие 1.2.16.3. Капитальный ремонт зданий МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.16.3.1 | Мероприятие 1.2.16.3.1. Капитальный ремонт зданий МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. Мира, 31, 31А | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.16.3.2 | Мероприятие 1.2.16.3.2. Осуществление авторского надзора на объекте «Капитальный ремонт зданий МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. Мира, 31, 31А» | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.16.4 | Мероприятие 1.2.16.4. Устройство асфальтированной площадки в МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
2.2.16.5 | Мероприятие 1.2.16.5. Устройство локальной вычислительной сети с предоставлением доступа к сети Интернет в МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый, в том числе приобретение оборудования | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  |  | 0 | 0 | - | -
|  |  | 0 | 0 | - | -
2.2.16.6 | Мероприятие 1.2.16.6. Устройство системы видеонаблюдения и установка КТС в МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый, в том числе приобретение оборудования | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
2.2.16.7 | Мероприятие 1.2.16.7. Устройство локальной вычислительной сети с предоставлением доступа к сети Интернет в МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский, в том числе приобретение оборудования | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
2.2.16.8 | Мероприятие 1.2.16.8. Устройство гардероба в МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
2.2.16.9 | Мероприятие 1.2.16.10. Капитальный ремонт в МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.16.9.1 | Мероприятие 1.2.16.10.1. Капитальный ремонт в МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.16.9.2 | Мероприятие 1.2.16.10.2. Осуществление авторского надзора на объекте "Капитальный ремонт в МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.16.10 | Мероприятие 1.2.16.11. Капитальный ремонт здания МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз по адресу: 665525, Иркутская область, Чунский р-н, п. Таргиз, ул. Школьная, 5 | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.16.10.1 | Мероприятие 1.2.16.11.1. Капитальный ремонт здания МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз по адресу: 665525, Иркутская область, Чунский р-н, п. Таргиз, ул. Школьная, 5 | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.16.10.2 | Мероприятие 1.2.16.11.2. Осуществление авторского надзора на объекте "Капитальный ремонт здания МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз по адресу: 665525, Иркутская область, Чунский р-н, п. Таргиз, ул. Школьная, 5 " | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.16.11 | Мероприятие 1.2.16.12. Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 9 с. Бунбуй по адресу: 665531, Иркутская область, Чунский район, с. Бунбуй, ул. Береговая, д. 26а | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.16.11.1 | Мероприятие 1.2.16.12.1. Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 9 с. Бунбуй по адресу: 665531, Иркутская область, Чунский район, с. Бунбуй, ул. Береговая, д. 26а | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.16.11.2 | Мероприятие 1.2.16.12.2. Осуществление авторского надзора на объекте "Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 9 с. Бунбуй по адресу: 665531, Иркутская область, Чунский район, с. Бунбуй, ул. Береговая, д. 26а " | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.16.12 | Мероприятие 1.2.16.13. Капитальный ремонт здания МОКУ ООШ № 13 д. Мухино по адресу: 665545 Россия, Иркутская область, Чунский район, д. Мухино, ул. Школьная, д. 6 | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.16.12.1 | Мероприятие 1.2.16.13.1. Капитальный ремонт здания МОКУ ООШ № 13 д. Мухино по адресу: 665545 Россия, Иркутская область, Чунский район, д. Мухино, ул. Школьная, д. 6 | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.16.12.2 | Мероприятие 1.2.16.13.2. Осуществление авторского надзора на объекте " Капитальный ремонт здания МОКУ ООШ № 13 д. Мухино по адресу: 665545 Россия, Иркутская область, Чунский район, д. Мухино, ул. Школьная, д. 6 " | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.16.13 | Мероприятие 1.2.16.14. Капитальный ремонт здания МОБУ ООШ №15 п. Изыкан по адресу: 665514, Иркутская область, Чунский район, п. Изыкан, Ангарская, 1 | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.16.13.1 | Мероприятие 1.2.16.14.1. Капитальный ремонт здания МОБУ ООШ №15 п. Изыкан по адресу: 665514, Иркутская область, Чунский район, п. Изыкан, Ангарская, 1 | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.16.13.2 | Мероприятие 1.2.16.14.2. Осуществление авторского надзора на объекте "Капитальный ремонт здания МОБУ ООШ №15 п. Изыкан по адресу: 665514, Иркутская область, Чунский район, п. Изыкан, Ангарская, 1 " | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.16.14 | Мероприятие 1.2.16.15. Капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 20 п. Каменск по адресу: Иркутская область, Чунский район, п. Каменск, ул. Молодежная, 21 | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.16.14.1 | Мероприятие 1.2.16.15.1. Мероприятие 1.2.16.17. Капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 20 п. Каменск по адресу: Иркутская область, Чунский район, п. Каменск, ул. Молодежная, 21 | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.16.14.2 | Мероприятие 1.2.16.15.2. Осуществление авторского надзора на объекте "Мероприятие 1.2.16.17. Капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 20 п. Каменск по адресу: Иркутская область, Чунский район, п. Каменск, ул. Молодежная, 21" | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.16.15 | Мероприятие 1.2.16.16. Капитальный ремонт здания МОБУ НОШ № 23 р.п. Чунский | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.16.15.1 | Мероприятие 1.2.16.16.1. Капитальный ремонт здания МОБУ НОШ № 23 р.п. Чунский | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.16.15.2 | Мероприятие 1.2.16.16.2. Осуществление авторского надзора на объекте "Капитальный ремонт здания МОБУ НОШ № 23 р.п. Чунский " | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.16.16 | Мероприятие 1.2.16.17. Капитальный ремонт в МОБУ НОШ № 40 с. Баянда по адресу: 665501,Иркутская область, Чунский район, с. Баянда, ул. Зеленая, 1Б | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.16.16.1 | Мероприятие 1.2.16.17.1. Капитальный ремонт в МОБУ НОШ № 40 с. Баянда по адресу: 665501,Иркутская область, Чунский район, с. Баянда, ул. Зеленая, 1Б | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.16.16.2 | Мероприятие 1.2.16.17.2. Осуществление авторского надзора на объект " Капитальный ремонт в МОБУ НОШ № 40 с. Баянда по адресу: 665501,Иркутская область, Чунский район, с. Баянда, ул. Зеленая, 1Б " | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.17 | Мероприятие 1.2.17. Мероприятия на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов | Бюджет Иркутской области | 779.7 | 431.355 | 55.32% | Недофинансирование расходов на двухразовое питание обучающихся в общеобразовательных организациях имеющих статус дети - инвалиды
2.2.18 | Мероприятие 1.2.18. Мероприятия на осуществление областных государственных полномочий по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, проживающим в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.19 | Мероприятие 1.2.19. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области | Итого | 7318.12 | 5641.69 | 77.09%
|  | Бюджет Чунского РМО | 731.82 | 564.169 | 77.09% | Недофинансирование расходов на двухразовое питание обучающихся в общеобразовательных организациях имеющих статус ОВЗ
|  | Бюджет Иркутской области | 6586.3 | 5077.521 | 77.09%
2.2.20 | Мероприятие 1.2.20. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области (задолженность прошлых лет) | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
2.2.21 | Мероприятие 1.2.21. Осуществление отдельных областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся | Бюджет Иркутской области | 11727.3 | 8487.246 | 72.37% | Недофинансирование расходов на бесплатное питание оотдельных категорий обучающихся
2.2.22 | Мероприятие 1.2.22. Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области | Итого | 3402.251 | 2659.438 | 78.17% | Недофинансирование расходов наобеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций
|  | Бюджет Чунского РМО | 891.551 | 714.56 | 80.15%
|  | Бюджет Иркутской области | 2510.7 | 1944.878 | 77.46%
2.2.22.1 | Мероприятие 1.2.22.1. Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области | Итого | 2789.67 | 2160.976 | 77.46% | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 278.97 | 216.098 | 77.46% | -
|  | Бюджет Иркутской области | 2510.7 | 1944.878 | 77.46% | -
2.2.22.2 | Мероприятие 1.2.22.2. Расходы на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области (дополнительные) | Бюджет Чунского РМО | 612.581 | 498.462 | 81.37% | -
2.2.23 | Мероприятие 1.2.23. Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Итого | 18748.93 | 18747.666 | 99.99% | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 1312.43 | 1312.342 | 99.99% | -
|  | Бюджет Иркутской области | 4359.3 | 4358.933 | 99.99% | -
|  | Федеральный бюджет | 13077.2 | 13076.391 | 99.99% | -
2.2.24 | Мероприятие 1.2.24. Мероприятия по созданию условий для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
|  | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
|  | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.25 | Мероприятие 1.2.25. Мероприятия на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации | Бюджет Иркутской области | 48.8 | 43.796 | 89.75% | Недофинансирование расходов на бесплатное питание оотдельных категорий обучающихся пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания
2.2.26 | Мероприятие 1.2.26. Мероприятия по организации бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование, готовность которых к обеспечению горячим питанием 100 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование, не подтверждена | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.2.27 | Мероприятие 1.2.27. Мероприятия по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области | Итого | 2512.1 | 2162.856 | 86.1% | Недофинансирование расходов
|  | Бюджет Чунского РМО | 251.3 | 216.363 | 86.1%
|  | Бюджет Иркутской области | 2260.8 | 1946.493 | 86.1%
2.2.28 | Мероприятие 1.2.28. Мероприятия по приобретению средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, в целях создания в них условий для развития агробизнес-образования | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | -
2.3 | Итого по задаче 1 |  | 1071688.227 | 1049482.087 | 97.93%
2.4 | Итого по подпрограмме 2 |  | 1071688.227 | 1049482.087 | 97.93%
2.4.1 | в том числе по источникам финансирования | Бюджет Чунского РМО | 88033.208 | 75371.387 | 85.62%
|  | Бюджет Иркутской области | 881278.038 | 871831.186 | 98.93%
|  | Федеральный бюджет | 102376.981 | 102279.514 | 99.9%
2.5 | Справочно: инвестиционные расходы |  | 145437.184 | 145437.184 | 100% | -
3 | Подпрограмма 3 ««Дополнительное образование детей в сфере образования»
3.1 | Основное мероприятие 1.1. Оказание муниципальных услуг МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» | Итого | 26980.891 | 26941.252 | 99.85% | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 25410.049 | 25379.77 | 99.88% | -
|  | Внебюджетные источники | 1570.842 | 1561.482 | 99.4% | -
3.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальных услуг МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» в рамках исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | - | -
3.1.1.1 | Мероприятие 1.1.1.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Итого | 0 | 0 | - | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | - | -
3.1.1.2 | Мероприятие 1.1.1.2. Содержание детей | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
3.1.1.3 | Мероприятие 1.1.1.3. Нормативные затраты на содержание имущества | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
3.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Оказание муниципальных услуг МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | Итого | 26980.891 | 26941.252 | 99.85% | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 25410.049 | 25379.77 | 99.88% | -
|  | Внебюджетные источники | 1570.842 | 1561.482 | 99.4% | -
3.1.2.1 | Мероприятие 1.1.2.1. Реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств) | Итого | 26017.663 | 25995.64 | 99.92% | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 24446.821 | 24434.158 | 99.95% | -
|  | Внебюджетные источники | 1570.842 | 1561.482 | 99.4% | -
3.1.2.2 | Мероприятие 1.1.2.2. Содержание детей | Бюджет Чунского РМО | 703.888 | 692.037 | 98.32% | -
3.1.2.3 | Мероприятие 1.1.2.3. Нормативные затраты на содержание имущества | Бюджет Чунского РМО | 259.34 | 253.575 | 97.78% | -
3.2 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Бюджет Чунского РМО | 8477.736 | 8449.204 | 99.66% | -
3.2.1 | Мероприятие 1.2.1. Внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
3.2.1.1 | Мероприятие 1.2.1.1. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
3.2.1.2 | Мероприятие 1.2.1.2. Предоставление грантов в форме субсидий | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
3.2.1.2.1 | Мероприятие 1.2.1.2.1. Предоставление грантов в форме субсидий бюджетным учреждениям, учредителем которых не является муниципалитет, предоставивший сертификат | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
3.2.1.2.2 | Мероприятие 1.2.1.2.2. Предоставление грантов в форме субсидий автономным учреждениям, учредителем которых не является муниципалитет, предоставивший сертификат | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
3.2.1.2.3 | Мероприятие 1.2.1.2.3. Предоставление грантов в форме субсидий, не подлежащих казначейскому сопровождению (для иных некоммерческих организаций) | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
3.2.1.2.4 | Мероприятие 1.2.1.2.4. Предоставление грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг, не подлежащих казначейскому сопровождению (для коммерческих организаций) | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
3.2.2 | Мероприятие 1.2.2. Внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям социальных сертификатов по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» с возможностью использования в рамках системы муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | Бюджет Чунского РМО | 8477.736 | 8449.204 | 99.66% | -
3.2.2.1 | Мероприятие 1.2.2.1. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | Бюджет Чунского РМО | 8477.736 | 8449.204 | 99.66% | -
3.2.2.2 | Мероприятие 1.2.2.2. Предоставление субсидий (грантов в форме субсидий) | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
3.2.2.2.1 | Мероприятие 1.2.2.2.1. Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, предоставляемых бюджетным учреждениям, учредителем которых не является муниципалитет, предоставивший социальный сертификат, по результатам отбора исполнителей услуг | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
3.2.2.2.2 | Мероприятие 1.2.2.2.2. Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, предоставляемых автономным учреждениям, учредителем которых не является муниципалитет, предоставивший социальный сертификат, по результатам отбора исполнителей услуг | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
3.2.2.2.3 | Мероприятие 1.2.2.2.3. Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, (для иных некоммерческих организаций) | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
3.2.2.2.4 | Мероприятие 1.2.2.2.4. Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, (для коммерческих организаций) | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
3.2.3 | Мероприятие 1.2.3. Методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
3.3 | Основное мероприятие 1.3. Создание условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла», развитие материальной базы МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» | Итого | 148.995 | 148.995 | 100% | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 14.899 | 14.899 | 100% | -
|  | Бюджет Иркутской области | 134.096 | 134.096 | 100% | -
3.3.1 | Мероприятие 1.3.1. Реализация мероприятий плана по подготовке муниципальных образовательных организаций к началу отопительного сезона и началу нового учебного года | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
3.3.2 | Мероприятие 1.3.2. Прочие мероприятия для создания условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла», развитие материальной базы МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» (в том числе выполнение предписаний контрольно-надзорных органов) | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | - | -
3.3.3 | Мероприятие 1.3.3. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Итого | 148.995 | 148.995 | 100% | -
|  | Бюджет Чунского РМО | 14.899 | 14.899 | 100% | -
|  | Бюджет Иркутской области | 134.096 | 134.096 | 100% | -
3.4 | Итого по задаче 1 |  | 35607.622 | 35539.451 | 99.81% | -
3.5 | Итого по подпрограмме 3 | Итого | 35607.622 | 35539.451 | 99.81% | -
| в том числе по источникам финансирования | Бюджет Чунского РМО | 33902.684 | 33843.873 | 99.83% | -
|  | Бюджет Иркутской области | 134.096 | 134.096 | 100% | -
|  | Внебюджетные источники | 1570.842 | 1561.482 | 99.4% | -
3.6 | Справочно: инвестиционные расходы |  | 0 | 0 | - | -
4 | Подпрограмма 4 «Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков»
4.1 | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальных образовательных организациях | Итого | 5675.98 | 5675.98 | 100% | –
|  | Бюджет Иркутской области | 3717.9 | 3717.9 | 100% | –
|  | Бюджет Чунского районного муниципального образования | 1958.08 | 1958.08 | 100% | –
4.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных образовательных организаций | Итого | 4131 | 4131 | 100% | –
|  | Бюджет Иркутской области | 3717.9 | 3717.9 | 100% | –
|  | Бюджет Чунского районного муниципального образования | 413.1 | 413.1 | 100% | –
4.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Организация трудоустройства несовершеннолетних обучающихся через ОГКУ ЦЗН Чунского района | Бюджет Чунского районного муниципального образования | 1544.98 | 1544.98 | 100% | –
4.1.3 | Мероприятие 1.1.3. Прочие мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время | Бюджет Чунского районного муниципального образования | 0 | 0 | – | –
4.2 | Итого по задаче 1 |  | 5675.98 | 5675.98 | 100% | –
4.3 | Итого по подпрограмме 4 | Итого | 5675.98 | 5675.98 | 100% | –
| в том числе по источникам финансирования | Бюджет Иркутской области | 3717.9 | 3717.9 | 100% | –
|  | Бюджет Чунского районного муниципального образования | 1958.08 | 1958.08 | 100% | –
4.4 | Справочно: инвестиционные расходы |  | 0 | 0 | -
5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации и прочие мероприятия муниципальной программы
5.1 | Основное мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере образования | Итого | 68630.583 | 68344.753 | 99.58% | –
|  | Бюджет Чунского РМО | 68617.883 | 68332.053 | 99.58% | –
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | –
|  | Внебюджетные источники | 12.7 | 12.7 | 100% | –
5.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Осуществление функций органами местного самоуправления | Бюджет Чунского РМО | 12520.468 | 12497.79 | 99.82% | –
5.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Обеспечение деятельности Чунского отдела образования | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | – | –
5.1.3 | Мероприятие 1.1.3. Обеспечение деятельности Чунской ЦБО | Бюджет Чунского РМО | 40505.9 | 40464.032 | 99.9% | –
5.1.4 | Мероприятие 1.1.4. Выполнение муниципального задания МБУ «ЧЦРО» | Итого | 15542.72 | 15362.932 | 98.84% | –
|  | Бюджет Чунского РМО | 15530.02 | 15350.232 | 98.84% | –
|  | Внебюджетные источники | 12.7 | 12.7 | 100% | –
5.1.5 | Мероприятие 1.1.5. Нормативные затраты на содержание имущества МБУ «ЧЦРО» | Бюджет Чунского РМО | 61.495 | 19.999 | 32.52% | –
5.1.6 | Мероприятие 1.1.6. Прочие мероприятия муниципальной программы | Итого | 0 | 0 | – | –
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | – | –
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | – | –
5.1.6.1 | Мероприятие 1.1.6.1. Организация мероприятий различных уровней в сфере образования | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | – | –
5.1.6.2 | Мероприятие 1.1.6.2. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Итого | 0 | 0 | – | –
|  | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | – | –
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | – | –
5.1.6.3 | Мероприятие 1.1.6.3. Мероприятия на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных обязательств в сфере строительства в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | – | –
5.1.6.4 | Мероприятие 1.1.6.4. Разработка проектно-сметной документации на строительство школы-сада в п. Каменск Чунского района Иркутской области | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | – | –
5.1.6.5 | Мероприятие 1.1.6.5. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство школы-сада в п. Каменск Чунского района Иркутской области | Бюджет Чунского РМО | 0 | 0 | – | –
5.2 | Основное мероприятие 1.2. Организация мероприятий различных уровней, создание условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МБУ «ЧЦРО», развитие материальной базы МБУ «ЧЦРО». | Бюджет Чунского районного муниципального образования | 3834.143 | 3713.716 | 96.86% | -
5.2.1 | Мероприятие 1.2.1. Реализация мероприятий плана по подготовке муниципальных образовательных организаций к началу отопительного сезона и началу нового учебного года. | Бюджет Чунского районного муниципального образования | 0 | 0 | – | –
5.2.2 | Мероприятие 1.2.2. Организация мероприятий различных уровней, прочие мероприятия для создания условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МБУ «ЧЦРО», развитие материальной базы МБУ «ЧЦРО». | Бюджет Чунского районного муниципального образования | 2811.043 | 2690.728 | 95.72% | Недофинансирование расходов
5.2.3 | Мероприятие 1.2.3. Организация и проведение процедуры присвоения звания мэра Чунского района «Лидер года» обучающимся Чунского района | Бюджет Чунского районного муниципального образования | 1023.1 | 1022.988 | 99.99% | –
5.3 | Итого по задаче 1 |  | 72464.726 | 72058.469 | 99.44% | –
5.4 | Итого по подпрограмме 5 | Итого | 72464.726 | 72058.469 | 99.44% | –
| в том числе по источникам финансирования | Бюджет Чунского районного муниципального образования | 72452.026 | 72045.769 | 99.44% | –
|  | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | - | –
|  | Внебюджетные источники | 12.7 | 12.7 | 100% | –
5.5 | Справочно: инвестиционные расходы |  | 0 | 0 | -
6 | Итого по муниципальной программе | Итого | 1577345.012 | 1546244.529 | 98.03% | –
6.1 | в том числе по источникам финансирования | Федеральный бюджет | 102376.981 | 102279.514 | 99.9% | –
|  | Бюджет Иркутской области | 1217365.87 | 1206979.09 | 99.15% | –
|  | Бюджет Чунского районного муниципального образования | 226724.065 | 208318.672 | 91.88% | –
|  | Внебюджетные источники | 30878.096 | 28667.253 | 92.84% | –
6.2 | Справочно: инвестиционные расходы |  | 145778.427 | 145778.427 | 100% | –
Список сокращений, используемых в отчете:
1. МДОО - муниципальные дошкольные образовательные организации;
2. МДОБУ - муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение;
3. МОО - муниципальные общеобразовательные организации;
4. МОБУ - муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение;
5. МБОУ - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;
6. НОШ - начальная общеобразовательная школа;
7. ООШ - основная общеобразовательная школа;
8. СОШ - средняя общеобразовательная школа;
9. МБОУДО ЦРТ "Народные ремесла" - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр развития творчества
"Народные ремесла";
10. ОГКУ ЦЗН - областное государственное казенное учреждение центр занятости населения Чунского района";
11. Чунская ЦБО - муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия образования Чунского района";
12. МБУ "ЧЦРО" - муниципальное бюджетное учреждение "Центр развития образования Чунского района".
13. ПСД - проектно-сметная документация.