ИНФОРМАЦИЯ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЧУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2025-2030 ГОДЫ

ЗА 2025 ГОД

1. Объемы финансирования программы.

1.1. Объем финансирования на весь период реализации муниципальной программы составляет 5 247 908,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

– бюджет муниципального округа– 1 371 222,8 тыс. руб.;

– бюджет Иркутской области – 3 352 147,7 тыс. руб.;

– федеральный бюджет – 338 746,9 тыс. руб.;

– внебюджетные источники – 185 971,0 тыс. руб.;

1.2. Объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы в 2025 году составляет 1 649 197,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

– бюджет муниципального округа– 241 065,2 тыс. руб.;

– бюджет Иркутской области – 1 234 014,4 тыс. руб.;

– федеральный бюджет – 142 573,9 тыс. руб.;

– внебюджетные источники – 31 543,9 тыс. руб.;

1.3. Объем средств федерального бюджета, предусмотренный в соответствии с федеральными правовыми актами на софинансирование мероприятий муниципальной программы, составляет 142 573,9 тыс. руб., в том числе на:

1.3.1. Капитальные ремонты муниципальных дошкольных образовательных организаций – 60 499,9 тыс. руб.  в соответствии с:

- в соответствии с перечнем работ по капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных организаций, подлежащих софинансированию из федерального бюджета, являющимся приложением к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, являющимся приложением № 37 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642;

- Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по капитальному ремонту и оснащению муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11 февраля 2025 года № 120-пп.

1.3.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области                                     – 57 294,8 тыс. руб. в соответствии с:

– Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2021 года № 2382 (в ред. от 13.11.2024 года);

– постановлением Правительства Иркутской области «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области» от 24.09.2020 года № 778-пп (в ред. от 15.05.2024 года).

Софинансирование расходных обязательств осуществляется в рамках реализации мероприятия «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области» основного мероприятия «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области» подпрограммы «Дошкольное, общее и дополнительное образование» Государственной программы Иркутской области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 года № 1025-пп (в ред. от 26.12.2024 года).

1.3.3. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию           с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области – 5 017,6 тыс. руб. в соответствии с:

– Правилами предоставления в 2025 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению мероприятий по осуществлению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в детских общеобразовательных организациях, и Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по финансовому обеспечению мероприятий по осуществлению деятельности советников директора по воспитанию                                и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2022 года № 2082;

– постановлением Правительства Иркутской области «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию        и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области» от 09.12.2022 года № 968-пп.

Софинансирование расходных обязательств осуществляется в рамках реализации мероприятия «Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» подпрограммы «Дошкольное, общее                                    и дополнительное образование» Государственной программы Иркутской области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 года № 1025-пп (в ред. от 26.12.2024 года).

1.3.4. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями                      в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области – 1 992,1 тыс. руб.                  в соответствии с:

Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов                            из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, бюджетам г. Байконура                  и федеральной территории «Сириус» на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций                        и профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2024 года №717;

- Постановлением Правительства Иркутской области «О ежемесячном денежном вознаграждении советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций                             и профессиональных образовательных организаций Иркутской области» от 09.08.2024 № 620-пп.

Софинансирование расходных обязательств осуществляется в рамках реализации мероприятия «Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» подпрограммы «Дошкольное, общее                                   и дополнительное образование» Государственной программы Иркутской области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 года № 1025-пп (в ред. от 26.12.2024 года).

1.3.5. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 16 891,3 тыс. руб., в соответствии с:

– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных образовательных организациях) (приложение 29 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 года № 1642 (в ред. от 24.07.2025 года));

– постановлением Правительства Иркутской области «Об организации бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области» от 01.09.2020 года № 725-пп (в ред. от 22.10.2024 года).

Софинансирование расходных обязательств осуществляется в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области» основного мероприятия «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных, муниципальных, а также в некоммерческих общеобразовательных организациях» подпрограммы «Дошкольное, общее и дополнительное образование» Государственной программы Иркутской области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 года № 1025-пп (в ред. от 26.12.2024 года).

1.3.6. Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания - 878,2 тыс. руб. в соответствии с:

- Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания, являющимся приложением N 40 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642 (в ред. от 24.07.2025 года);

- постановлением Правительства Иркутской области от 6 февраля 2025 года № 92-пп «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на оснащение предметных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области оборудованием, средствами обучения и воспитания».

1.4. Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2025 году:

| Наименование источника | Финансирование, тыс. руб. |  | Уровень освоения, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | 142 573,9 | 142 621,7 | 100,0% |
| Бюджет Иркутской области | 1 234 014,4 | 1 218 705,5 | 98,8% |
| Бюджет муниципального округа | 241 065,2 | 228 612,4 | 94,8% |
| Внебюджетные источники | 31 543,9 | 29 485,1 | 93,5% |
| Итого по муниципальной программе | 1 649 197,4 | 1 619 424,7 | 98,2% |

1.5. Причины неполного освоения предусмотренных муниципальной программой средств:

1.5.1. Бюджет Иркутской области – не освоено 15 346,5 тыс. руб.:

а) недофинансирование расходов мероприятия по приобретению средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области – 2 910,0 тыс. руб.;

б) недофинансирование мероприятия по приобретению учебников и учебных пособий,                  а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области - 2436,7 тыс. руб.;

в) недофинансирование расходов мероприятия по проведению капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) и (или) благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области - 9 999,8 тыс. руб.

1.5.2. Бюджет муниципального округа – не освоено 12 452,8 тыс. руб.:

а) недофинансирование расходов на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление образования и молодежной политики – 6 014,7 тыс. руб., в том числе:

– дошкольные образовательные организации – 1 429,4 тыс. руб.;

– общеобразовательные организации – 3 340,4 тыс. руб.;

– МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» – 904,5 тыс. руб.;

– МБУ «ЧЦРО» – 340,4 тыс. руб.;

б) недофинансирование расходов прочих мероприятий для создания условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся, развитие материальной базы (в том числе выполнение предписаний контрольно-надзорных органов, подготовке образовательных организаций к началу отопительного сезона и началу нового учебного года) – 3514,7 тыс. руб.;

в) объем неосвоенных средств софинансирования мероприятия по приобретению средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области – 90,0 тыс. руб.;

г) объем неосвоенных средств софинансирования мероприятия по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области - 75,3 тыс. руб.;

д) объем неосвоенных средств софинансирования мероприятия по проведению капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) и (или) благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области – 309,4 тыс. руб.;

е) объем неосвоенных средств по мероприятию «Осуществление функций органами местного самоуправления» составляет 385,8 тыс. руб. по статьям затрат: оплата труда (страховые взносы), оплата коммунальных услуг, услуг связи, прочие услуги по содержанию имущества, приобретением прочих материалов;

ж) объем неосвоенных средств по мероприятию «Обеспечение деятельности Чунской ЦБО» составляет 879,2 тыс. руб. по статьям затрат: оплата труда (страховые взносы), оплату коммунальных услуг, услуг связи;

з) недофинансирование расходов на организацию мероприятий различных уровней, прочие мероприятия для создания условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся                   в МБУ «ЧЦРО», развитие материальной базы МБУ «ЧЦРО» – 1150,2 тыс. руб.;

и) недофинансирование расходов на обеспечение деятельности детских общественных объединений – 33,5 тыс. руб.

1.5.3. Внебюджетные источники – не освоено 2058,8 тыс. руб.:

а) снижение фактической посещаемости детей в дошкольных образовательных организациях по сравнению с запланированным значением привело к уменьшению объема родительской платы за присмотр и уход и, как следствие, не освоению запланированного объема средств, всего не освоено 1716,0 тыс. руб.;

б) не освоено – 337,8 тыс. руб. по МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла», остаток средств на лицевом счете.

2. Реализация мероприятий муниципальной программы:

2.1. Всего в 2025 году запланировано к реализации 45 мероприятий, выполнено 45 мероприятий;

2.2. Реализованные мероприятия:

| № п/п | Основное мероприятие | Краткое описание мероприятия, достигнутых результатов |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |
| 1 | Оказание муниципальных услуг МДОО | В систему образования Чунского района на конец 2025 года входят 19 муниципальных дошкольных образовательных организаций, оказывающих муниципальные услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и по присмотру и уходу. В 2025 году услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, содержанию детей оказаны 1516-ти воспитанникам, объем оказанных услуг по присмотру и уходу составил 140 304 дето-дней. Отклонение объемов оказанных услуг обусловлено изменением контингента воспитанников в дошкольных образовательных организациях. |
| 2 | Создание условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МДОО, развитие материальной базы МДОО | В рамках основного мероприятия реализованы следующие мероприятия: 1. Реализация мероприятий плана по подготовке муниципальных образовательных организаций к началу отопительного сезона и началу нового учебного года – план реализован в полном объеме, имеется кредиторская задолженность по выполненным, но неоплаченным мероприятиям; 2. Прочие мероприятия для создания условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МДОО, развитие материальной базы МДОО (в том числе выполнение предписаний контрольно-надзорных органов) – выполнено, но имеется кредиторская задолженность по выполненным, но неоплаченным мероприятиям; 3. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив – реализовано в полном объеме, приобретены технологическое оборудование, мебель строительные материалы в 6 дошкольных образовательных организаций (МДОБУ д/с № 1 р.п. Чунский, МДОБУ д/с № 3 р.п. Октябрьский, МДОБУ д/с 5 п. Веселый, МДОБУ д/с № 33 п. Каменск, МДОБУ д/с № 35 п. Парчум, МДОБУ д/с № 36 д. Новобалтурина, МДОБУ д/с № 44 р.п. Чунский; 4. Выполнен капитальный ремонт здания МДОБУ детский сад № 53 «Рябинка» р.п. Чунский |
| Подпрограмма 2 «Начальное общее, основное общее, среднего общее образование» |  |  |
| 1 | Оказание муниципальных услуг МОО | В систему образования входят 24 общеобразовательных школы, оказывающие муниципальные услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, содержанию детей. В 2025 году услуги оказаны 3 671-му обучающимся. Отклонение объемов оказанных услуг обусловлено изменением контингента обучающихся в общеобразовательных организациях. |
| 2 | Создание условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МОО, развитие материальной базы МОО | В рамках основного мероприятия реализованы следующие мероприятия: 1. Реализация мероприятий плана по подготовке муниципальных образовательных организаций к началу отопительного сезона и началу нового учебного года – план реализован в полном объеме, имеется кредиторская задолженность по выполненным, но неоплаченным мероприятиям; 2. Реализация мероприятий по подготовке МОО к летней оздоровительной кампании – выполнено в полном объеме, все общеобразовательные школы, на базе которых функционировали детские оздоровительные лагеря дневного пребывания, были подготовлены своевременно; 3. Прочие мероприятия для создания условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МОО, развитие материальной базы МОО (в том числе выполнение предписаний контрольно-надзорных органов) – реализовано в полном объеме имеется кредиторская задолженность по выполненным, но неоплаченным мероприятиям; 4. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив – выполнено в полном объеме: – приобретены технологическое оборудование, мебель и пр. в 4 общеобразовательных организаций (МОБУ ООШ № 6 п. Парчум, МОБУ СОШ № 7 п. Веселый, МОБУ СОШ № 20 п. Каменск, МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский); 5. Организация питания обучающихся различных категорий, – все мероприятия реализованы в полном объеме с учетом фактической посещаемости обучающихся общеобразовательных школ округа; 6. Приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области – мероприятие реализовано в полном объеме, приобретены учебники в 23 общеобразовательные организации с численностью менее 700 человек, имеется кредиторская задолженность по выполненным, но неоплаченным мероприятиям; 7. Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области (МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский, МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский)- мероприятие реализовано в полном объеме имеется кредиторская задолженность по выполненным, но неоплаченным мероприятиям; 8. Благоустройство территории (ограждение территории) (МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский и МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск) - мероприятие реализовано в полном объеме имеется кредиторская задолженность по выполненным, но неоплаченным мероприятиям; 9. Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания - мероприятие реализовано в полном объеме |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей в сфере образования» |  |  |
| 1 | Оказание муниципальных услуг МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» | Обучающимся общей численностью 481 человек оказаны услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: – художественная; – социально-гуманитарная; – туристско-краеведческая; – физкультурно-спортивная. Объем оказанных услуг составил 91 344 человеко-часов, вследствие увеличения доли обучающихся по программам персонифицированного финансирования с 01.09.2025 года доведенный по муниципальному заданию объем муниципальных услуг ниже предусмотренного муниципальной программой. |
| 2 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Фактически в рамках Программы персонифицированного финансирования в 2025 году выданы социальные сертификаты – 2259 чел. Объем оказанных услуг составил 103 026 человеко-часов, |
| 3 | Создание условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла», развитие материальной базы МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла | В рамках основного мероприятия реализовано: - Реализация мероприятий плана по подготовке муниципальных образовательных организаций к началу отопительного сезона и началу нового учебного года – выполнено в полном объеме и прочие мероприятия для создания условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МОО, развитие материальной базы МОО (в том числе выполнение предписаний контрольно-надзорных органов) – выполнен косметический ремонт и подготовка образовательной организации к началу нового учебного года за счет средств добровольных пожертвований физических лиц |
| Подпрограмма 4 «Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков» |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальных образовательных организациях | В рамках основного мероприятия реализуются следующие мероприятия: 1. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных образовательных организаций – численность детей и подростков, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе 17-ти муниципальных общеобразовательных организаций – 1350 чел.; 2. Организация трудоустройства несовершеннолетних обучающихся через ОКГУ «Кадровый центр Иркутской области» – трудоустроено в 2025 году 293 несовершеннолетних обучающихся; 3. Прочие мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время – численность детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления, занятости – 3 300 чел., в том числе малозатратными – 1950 чел. |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации и прочие мероприятия муниципальной программы» |  |  |
| 1 | Руководство и управление в сфере образования | В рамках основного мероприятия реализованы следующие мероприятия: 1. осуществление функций органами местного самоуправления; 2. обеспечение деятельности Чунской ЦБО; 3. выполнение муниципального задания МБУ «ЧЦРО» (объем оказанных услуг составил 45 мероприятий); 5. организация мероприятий различных уровней в сфере образования. Все запланированные мероприятия реализованы в полном объеме. |

2.3. Запланированных и невыполненных мероприятий нет.

3. Достижение целевых показателей муниципальной программы по итогам 2025 года:

3.1. Из 10 целевых показателей результативности муниципальной программы плановые значения достигнуты по 5 позициям, перевыполнены по 3 позициям, не достигнуты по                             2 позициям.

Не достигли запланированных значений следующие показатели:

– «Доля выпускников общеобразовательных организаций, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования и получивших аттестаты, от общего числа выпускников 11-х классов» – 0,993, обучающийся, не получивший аттестат в основной период, отказался от повторного прохождения ГИА в дополнительный период;

– «Доля выпускников общеобразовательных организаций, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования и получивших аттестаты, от общего числа выпускников 9-х классов» – 0,995, в дополнительный (сентябрьский) период ГИА получили аттестат 73 обучающихся из 75, не получивших аттестат в основной период.

3.2. Из 8 целевых показателей результативности подпрограммы 1 «Дошкольное образование» плановые значения достигнуты по 5 позициям, перевыполнены по 2 позициям, не достигнут по 1 позиции.

Не достиг запланированного значения следующий показатель «Укомплектованность МДОО педагогическими кадрами» – 0,972 – в связи с недостаточностью квалифицированных узких специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, тьютор, музыкальный руководитель).

3.3. Из 9 целевых показателей результативности подпрограммы 2 «Начальное общее, основное общее, среднее общее образование» плановые значения достигнуты по 5 позициям, перевыполнены по 2 позициям, не достигнуты по 2 позициям.

Не достигли запланированных значений следующие показатели:

– «Доля выпускников общеобразовательных организаций, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования и получивших аттестаты, от общего числа выпускников 11-х классов» – 0,993, обучающийся, не получивший аттестат в основной период, отказался от повторного прохождения ГИА в дополнительный период;

– «Доля выпускников общеобразовательных организаций, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования и получивших аттестаты, от общего числа выпускников 9-х классов» – 0,995, в дополнительный (сентябрьский) период ГИА получили аттестат 73 обучающихся из 75, не получивших аттестат в основной период.

3.4. Из 6 целевых показателей результативности подпрограммы 3 «Дополнительное образование детей в сфере образования» плановые значения достигнуты по 1 позиции, перевыполнены по 5 позициям.

3.5. Из 4 целевых показателей результативности подпрограммы 4 «Отдых, оздоровление                и занятость детей и подростков» плановые значения достигнуты по 2 позициям, перевыполнены по 2 позициям.

3.6. По подпрограмме «Обеспечение реализации и прочие мероприятия муниципальной программы» целевой показатель результативности не предусмотрен.

4. Сведения о внесении в 2025 году изменений в муниципальную программу:

4.1. Постановление администрации Чунского муниципального округа Иркутской области «О внесении изменений в муниципальную программу Чунского муниципального округа Иркутской области «Развитие системы образования» на 2025-2030 годы от 28.02.2025 года № 149;

4.2. Постановление администрации Чунского муниципального округа Иркутской области «О внесении изменений в муниципальную программу Чунского муниципального округа Иркутской области «Развитие системы образования» на 2025-2030 годы от 17.04.2025 года № 267;

4.3. Постановление администрации Чунского муниципального округа Иркутской области «О внесении изменений в муниципальную программу Чунского муниципального округа Иркутской области «Развитие системы образования» на 2025-2030 годы от 01.12.2025 года № 568;

4.4. Постановление администрации Чунского муниципального округа Иркутской области «О внесении изменений в муниципальную программу Чунского муниципального округа Иркутской области «Развитие системы образования» на 2025-2030 годы от 26.12.2025 года № 632.

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год:

Эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году составила                         1.068 (высокоэффективная).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (приложение 11 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского муниципального округа, утвержденному постановлением администрации Чунского муниципального округа от 06.10.2025 года № 501.

Приложение:

1. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными организациями Чунского муниципального округа Иркутской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет управление образования и молодежной политики администрации Чунского муниципального округа за 2025 год.